## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 1 - 2019
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | F24 - A9 - D54 - G32 - A9 - A10 - F53 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | D55 - F58 - F56 | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | A8 - A10 - F60 - F71 - F58 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | BASE | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | E15 - C54 | X
TOITURE | X | X |  |  |  | X | Remplacement de tuyaux d'égouttage au F24 | X
|  | X |  |  |  | X | Intervention Sh 21 | X
|  | x |  |  |  |  | Intervention G66 " nettoyage" | X
|  | X |  |  |  | X | Intervention E40 " nettoyage" | X
|  | x |  |  |  |  | Placement FILETS B10 - C9 | X
|  | X |  |  |  | X | Réparation infiltration au A10 | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | Corps de garde secondaire | X
Rénovation sanitaire au F44 - F54 - F91 - D55 - F58 - F56
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | NEANT | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX | X | X |  |  |  | X | B25 - G20 | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | QUARTIER - F85 - F58 - D70 - S17 - S18 - S25 - S26 - S27 - S28 - G66 - D36 - D1 - B13 - F68 - F44 - G33 - D49 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F44, B10... - Entretien des chaudières - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - BASE : suite raccordement des compteurs intelligents aux dataloggers - Entretien des cabines HT - Entretien des installations de détection incendie (Cofely, VLV, Argina, Bemac) | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | F85 - F62 - D60 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | F85 - F68 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | NEANT | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | Rénovation route périphérique + Intervention taxI | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Entretine préventif Qu | X
Contrat Cloture |  | X |  | X |  | X | Rien niveau plateau pour Florennes sur le conttrat | X