## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 4 - 2025
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | NIHIL | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  | X |  | X | NIHIL | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | C9 - F58 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | NIHIL | X
TRAVAUX ROUTIERS |  | X |  | X |  | X | Travaux ILS 08 (terminés) + accès CG Nord + accès CG A14 - nouveau contrat Dec 25 - parking stockage container avenue Dussart : https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2022&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=21is644&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | A9 - F66 - D55 - F62 | X
TOITURE | X | X |  | X |  | X | F85: https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2022&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=20is623&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | Suivi commandes nouveau contrat Mai 24 : https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_Pord.xml?@BudgetYear=2024&@Catalog=288&@PR=E4BC&@SubSys=TVX&@PurOrg=02UC&@DOPA=5003&@BA=121101&@ProcOff=VISO&execute=TRUE&collapse=TRUE | X
MACONNERIE | X | X |  | X |  | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN TUYAUX |  | X |  |  |  |  | Pas de contrat actuellement https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2024&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=21IS665&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE + https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_Pord.xml?@BudgetYear=2024&@Catalog=301&@PR=EB5D5&@SubSys=TVX&@PurOrg=02UC&@DOPA=5003&@BA=121101&@ProcOff=VISO&execute=TRUE&collapse=TRUE | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT JACOBS | X | X |  | X |  | X | SH6 - SH5 - G10 - G11 - G66 - C114 - C9 - B10 - C110 - G68 + levée contrôles légaux https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2021&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=21is644&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
ELECTRICITE | X | X |  | X |  | X | B10 - F24 - A33 - D62 - G32 - C9 - G11 - G10 - F54 - F53 => Pers Mil | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A12, A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F88, F44, B10, F58... - Entretien des chaudières - Entretien des systèmes de climatisation - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - Entretien et réglage du système de détection azote et oxygéne au B23 - Maintenance corrective d'engins de levage suite au Ctl de MRCtl (D60, C9, …) - Petite maintenance corrective des éclairages en hauteur - Entretien complet de la cabine de peinture (ventilation) https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2021&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=20is006B&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
PLOMBERIE | X | X |  | X |  | X | NIHIL | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | Remplacement ON CALL + entretien si souci après accord Gest Mat - budget limité fin d'année => option achats locaux | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  | X | X | X | Voir WO établis + aménagement 2 zones accès + changement tracé ruisseau + nouveau contrat depuis Mi Aou 24 + prise en compte besoin Oct 24 + 2025 - déplacement clôture NO - commandes Fin 24 + Baie 302 - terminés : https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2021&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=19IS712&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  | X | X | X | Nouveau contrat depuis Aou 24 (incident de sécurité + processus très compliqué avec la firme) : https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2021&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=20is215&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
PORTES COMMERCIALES (ASSA ABLOY) |  | X |  | X |  | X | Réparations sur portes + entretien préventif => ALL Qu - en attente offre volet entrée G68 | X