## Slide 1
OpenDoor Heverlee
2025

## Slide 2
Agenda
Algemeen
Veiligheid
Standen

## Slide 3
Algemeen
Bepalen van de scope van het evenement:
  Gezien er dit jaar geen opendeurdag Bde georganiseerd wordt, werd er gevraagd om op niveau plateau een evenement te organiseren.
  De doelgroep bestaat uit:
    Familieleden van de militairen (Familiedag)
    Geïnteresseerden in Defensie en potentiële kandidaat-militairen (=> Jobdag XL)
    Jonge gezinnen (Algemene PR)
    Omwonenden en bedrijven (Goed nabuurschap)
  Geschat aantal bezoekers:
    Negatieve schatting: 3000 (geteld op aantal familieleden, geschatte deelnemers andere eenheden, volgers op Soc Media,…)
    Meest positieve schatting: 6500 (geen enkele opendeurdag binnen Defensie had dit jaar minder dan 6500 bezoekers, centraal gelegen in België, veel PR gedaan, aantrekkingskracht SOR en SFG,…)

## Slide 4
Algemeen
Bepalen van de locatie: terrein
  Volledig Kw Cdt de Hemptinne: Alle standen bevinden zich verspreid binnen in het kwartier.
  Buiten het Kw wordt het oefenterrein gebruikt voor rondritten met voertuigen en voor de parking met bezoekers (lay-out wordt getoond verderop in de briefing)
Bepalen van de standen:
  Er zijn in het totaal 18 standen
  De meesten zijn informatieve standen, maar er zijn ook actieve standen. Er zijn geen demo’s voorzien.
  De standen worden na het aspect veiligheid overlopen.

## Slide 5
Algemeen
Bepalen verantwoordelijkheden:
  Eindverantwoordelijke en verantwoordelijke van de eenheid: CO Bn Jagers te Paard – LtKol SBH Jean-François Verheust.
  Hoofd van de organisatie: EXO - Majoor Didier Brach
  Adjunct hoofd organisatie: PAO – AJM Kurt Pollaris
  Veiligheidscoördinator: S2 –Lt Mastari
  POC:
    Tak 1: ADC Debaetselier Jan
    Tak 2: Lt Mastari
    Tak 3: Cdt Poriau Niels
    Tak 4: Olt Beeckmans Len
    Tak 6: Kapt Broucke Stijn
    IPR: 1SG Maes Jelle
  Verantwoordelijke per stand : (Offr of OOffr)
    Per stand is er één verantwoordelijke
    Per karwei is er één verantwoordelijke
    Daarnaast zijn er 4 zoneverantwoordelijke die 4 of 5 standen in hun zone hebben.

## Slide 6
Algemeen
Veiligheidsdraaiboek
  Zal door de S2 voorgesteld worden.
Veiligheidsbriefing personeel voor evenement
  Op vrijdag 16 mei is er een algemene briefing en een veiligheidsbriefing voorzien voor het personeel.
  Op zondag 18 mei is er voor de deuren open gaan, nog een kleine update-briefing voor de standhouders.
  Elke standhouder zal een flyer (medewerkersboekje) krijgen met de belangrijkste informatie over de organisatie en veiligheidsaspecten.

## Slide 7
Algemeen
Timings 18 mei 2025:
  0800Hr: Iedereen aanwezig (Standverantwoordelijken melden zich aan bij het CC)
  0900Hr: Update briefing standverantwoordelijken (Stafblok Zaal Hamme)
  0900Hr: => geen circulatie meer van voertuigen!
  0930Hr: Standen klaar
  0930Hr: Radiocheck
  1000Hr: Doors open
  1700Hr: Toegang laatste bezoeker
  1800Hr: Einde Opendoor
  NET 1800Hr: start afbraak standen (OP BEVEL!)
  NET 1800Hr: Voertuigen toegelaten
  1830Hr: Hot wash-up standverantwoordelijken (Stafblok Zaal Hamme)
  NET 2000Hr: Sluiting CC

## Slide 8
Agenda
Algemeen
Veiligheid
Standen

## Slide 9
Veiligheid
Controle door brandweer van de eet- en drankstanden
Regionaal ziekenhuis Heilig Hart op de hoogte, OpvangElm aan ingang
MP aanwezig buiten het Kw: 04 MP’s voor traffic control rondrit
Politie aanwezig buiten het Kw: 02 Agenten ter ondersteuning/toezicht MP’s
  PZ niet aanwezig in Kwmaar dispatch klaar voor interventieteam te sturen
06 RP’s aanwezig op de parkingzone: signalisatie & begeleiding, optimale benutting parking, eigen radionet
Securitas: controle bezoekers hoofdingang
01Pl Mil Wacht aanwezig binnen het Kw: Show of force: Veiligheid bezoekers + TESSOC
  Hoofdingang + secundaire ingang (opvang VIP)
  Patrouilles binnen Kw
  QRF

## Slide 10
Veiligheid
Ieder personeelslid veiligheidsdispositief: duidelijk zichtbaar (fluohesjes)
Zonering binnen het Kw: GO/NO GO zones + afsluiten gebouwen
Toegangscontrole: dispositief securitas
Interne communicatie via ASTRID-net ahv callsigns per verantwoordelijke
  Noodcontact civiele steunsector via telefoon/gsm
BOMB Sweep aangevraagd -> OB ADIV
Dedicated patrouilles intern het Kw
ADIV agenten in burger ook aanwezig
Alle richtlijnen Mil Veil: Doc 2 + Veil Bfg + Medewerkersboekje (beknopt) + OSMEALQ Pl Mil Wacht

## Slide 11
Inbriefing Opendeur Heverlee 2025
IN/OUT Mil Veh
IN/OUT Visitors
Itinerary
GREEN
NOGO
Zone
IN/OUT Parking
NOGO
Zone
NOGO
Zone
NOGO
Zone
NOGO
Zone
Parking Mil Ex Ground
Guard entrance
05 Securitas
04 Mil
Link-Up HD
Rondrit
Mil Veh
Rondrit
Mil Veh
02 MP
Traffic Ctl
02 Mil Guard
02 RP VIPs
01 MP Traffic Ctl
Parking
01 MP Traffic Ctl
06 RP’s
Itinerary
GREEN
Permanent Patrols itinerary green
04 Mil
VIP PARKING
QRF

## Slide 12
Opendeur Heverlee
Ambitieniveau =>
IN/OUT Visitors
IN/OUT Parking
Parking
Rondrit
PZ Leuven schat doorgaand verkeer laag in (zondag) -> voornamelijk bestemmingsverkeer
Parkeerverbod Kerpselstraat (rondrit Mil Vtg) maar Neg advies aanvraag openstellen Bierbeekpleindreef
Rijverbod binnen het Kw van tot 0900Hr – tot OB
02 brandblussers op parking

## Slide 13
Algemene RA
Noodprocedures & veiligheidsbriefing
Communicatie
Centrale coördinatie en rapportering
EHBO & Hulpdiensten
Zones
Sanitaire voorzieningen
Catering door derden: via werkvergunning
Opbouw en afbraak: knellen , aanrijding bij parkeren voertuigen

## Slide 14
Agenda
Algemeen
Veiligheid
Standen

## Slide 15
Inbriefing Opendeur Heverlee 2025
Explosif Area
IN/OUT Mil Veh
IN/OUT Visitors
Medic Area
Recon Area
Info Area
Recruitement
Area
Influence Area
Resupply
Area
Drone
Area
History
Area
Patrol
Area
Night Combat
Area
SOR Village
Adventure
Area
Sport
Area
Observation
Area
Logistic
Area
Sneak
Area
The Reserve

## Slide 16
Opendeur Heverlee
Ambitieniveau =>
IN/OUT Visitors
IN/OUT Parking
Parking
Rondrit

## Slide 17
Algemeen: Belangrijke punten
Coördinatiecel
(Zaal Bertrix)
IN/OUT Visitors
+
NOODUITGANG
IN/OUT
Mil Veh Rondrit
VIP Mil
NOODUITGANG 2
SO Opvang
(Blok D)

## Slide 18
RA Statische standen (1-5, 7 en 11)
Klemmen van lichaamsdelen bij opbouw en afbraak
Struikelen en vallen: effen ondergrond
Ergonomie: voldoende personeelwisseling

## Slide 19
RA Food & Drinks (6)
Door derden
Werkvergunning met bijkomende voorschriften voor installaties, gebruik van gas en brandveiligheid
Inspectie van de standen door brandweercommandant

## Slide 20
RA Drone (8)
Wegvliegende of vallende delen: instructies en begeleiding bij besturen drone door bezoeker

## Slide 21
RA rondrit voertuigen (9)
Aanrijdingen: MP en lokale politie op het openbaar gedeelte van parcour
Afvallen, struikelen, glijden: verbod om op de voertuigen te klimmen, hulp bij in- en uitstijgen
Stoten: leeftijd passagier door een bepaalde minimumgrootte als criterium voor passagiers

## Slide 22
RA Night Combat (10)
Stoten (bijv. aan meubels)
Struikelen en vallen
  Instructies en begeleiding bij het afleggen van het parcour
Geluid

## Slide 23
RA Sluipstand met Dual Slim (12)
vallende delen
  Elementen van parcour voldoende stevig bevestigen
Vallen, struikelen:
  Effen ondergrond

## Slide 24
RA Hindernissenpiste (14)
Stoten
  Instructies sportmonitor opvolgen
Wegglijden, vallen en struikelen:
  Instructies sportmonitor opvolgen

## Slide 25
RA Logistiek (16)
Orde en netheid
Contact met gevaarlijke produkten:
  Opbergen in veiligheidskasten

## Slide 26
RA Explosif DOVO (17)
Aanrijdingen (bij het besturen van de robot)
  Instructies en begeleiding
Vallen en uitglijden:
  Effen ondergrond en verbod tot klimmen op de voertuigen

## Slide 27
RA Medic (18)
Struikelen en vallen:
  Extra aandacht bij het gebruik van VR-bril door bezoeker