## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - UNITES REGION NAMUR - TRIM 2 - 2021
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU |  | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL AUTRE |  |  |  | QUARTIER | BM
PEINTURE | X |  |  |  |  | X | FLAWINNE | NIHIL | X
[7 empty] | MLD | NIHIL
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | FLAWINNE | BM A | X
[7 empty] | MLD | BM I - BM E - BM L + BM G
MARQUAGE + TRAVAUX ROUTIERS | X |  |  |  |  | X | ALL QUARTIER | Pas de contrat avant Jul-Aou 21 | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | MLD | BM A | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | ALL | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | FLAWINNE | BM B - BM A - BM J | X
[7 empty] | MLD | BM L
[7 empty] | WARTET | BM S + BM V - HORECA
TOITURE |  | X |  | X | X | X | MLD + FLAWINNE | Petites Rep Qu - commandes BM U + salle sport | X
MACONNERIE | X | X |  | X |  | X |  | NIHIL | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX |  | X |  | X |  | X | MLD | ALL Qu + BM L - en attente contrat 2021
[7 empty] | FLAWINNE | ALL Qu + BM C - en attente contrat 2021 | X
ELECTRICITE | X |  |  | X |  | X | FLAWINNE | BM C - BM E - BM A - BM B | X
[7 empty] | WARTET | BM A1 - BM Z - BM T - BM R - BM V - BM X
[7 empty] | MLD | BM L - BM G
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | FLAWINNE MLD RONET | Travaux divers HVAC (dépannages, entretiens) - Entretiens des chaudières - Mesures correctives legionnelles (MLD, WARTET, FLAWINNE) - Analyse des rejets d'eau (FLAWINNE) - Placement de bacs de rétention + sondes sous brûleurs (BMV, B à FLAWINNE) - Entretien des déshumidificateurs - Réparation réseau enterré chauffage (BMA1 à FLAWINNE) - Placement de ventilo-convecteur (HORECA à WARTET) - Dépannages détection incendie (FLAWINNE, WARTET)) | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | FLAWINNE | BM C - BM J - BM A - BM E | X
[7 empty] | MLD | Quartier | X
[7 empty] | WARTET | HORECA - BM S - BM Z - BM T | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  | X | FLAWINNE | MESS | X
[7 empty] | WARTET | MESS | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | ALL QUARTIER | DIVERS WO - VOIR ILIAS | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | CHAMPION | Tests mensuels GE bunker BEMILCOM + stand de tir RONET | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  |  |  | X | FLAWINNE | Contrôle preventif OK => commandes en exécution 2021 pour préventif => suivi via 1Ech INFRA - dossiers engagés - MR Node | X
X
[7 empty] | MLD |  | X
X
CONTRAT CLOTURE |  | X |  |  |  | X | ALL QUARTIER | Petites Rep + commande 2Cdo - Renovation complète clôture périmétrique second trimestre 21 - 327,000 € + Rep suite à tempête accès Qu | X