s

CC V&C

LPP/PLP

01 april 24 – 31 Mar 25

Luik A & B

LUIK A

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.: 1. ACWB-SPS-WRKPR-005 – Het Lokaal preventieplan 2. ACWB-SPS-WRKPR-009 - Opmaak GPP/JAP 3. Globaal Preventieplan Defensie 2024-2028 - Jaarlijks Actieplan 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 09-HR-01 – Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen Impact op LPP Nihil (wachtend op aangekondigde richtlijn) |  |  |  |  |  |  |
| 16-WB-02 – Ontwikkeling van een preventiepolitiek burn-out bij Defensie Impact op LPP Nihil (in afwachting van outcome projecten werkgroep Burn-out@Defence) (zie ook luik B-09) |  |  |  |  |  |  |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-MR-01 - Veiligheid van elektromagnetische velden (EMV) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a. Continue inventarisatie van alle Mat & Infra EMV waarvoor een beoordeling vereist is b. Identificatie van de werknemers met verhoogd risico | MatMan Piloot fiche & AMT | Continu Continu | HL & As Prev: Vl Mat & OPS C³ HL & As Prev: Vl Mat & OPS C³ & Coördinator AMT |  |  |
| 2 | Risicobeoordelingsfase | Piloot fiche & MatMan & Preventieadviseurs | Afhankelijk RL MR Mgt (31/12/2023) | Comdo Vl Mat & OPS C³ |  | In afwachting van richtlijnen |
| 3 | Globaal beleid verankeren in SPS | Piloot fiche | Afhankelijk RL MR Mgt (31/10/2024) | Comdo Vl Mat & OPS C³ |  | In afwachting van richtlijnen |
| 4 | Implementatiefase | Piloot fiche | Afhankelijk RL MR Mgt | Comdo Vl Mat & OPS C³ |  | In afwachting van richtlijnen |
| 17-MR-02 - Veiligheid van metaalbewerkingsmachines |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inventariseren van de metaalbewerkingsmachines (up to date houden) | S4/Magazijniers aan de hand van basis inventaris van de Mat Beh (via Q&R tools uit ILIAS gegenereerd) | Continu | HL, As Prev Dept Vl Mat & Ops C³ i.s.m. Off LPP |  |  |
| 2 | Identificeren en evalueren van de niet-conformiteiten van de metaalbewerkingsmachines in de inventaris | Eenheden met advies LDPBW | Continu | HL, As Prev Dept Vl Mat & Ops C³ i.s.m. Off LPP |  |  |
| 3 | Sensibiliseren hiërarchische lijn en werknemers | MRSys-S/U/O | 31/03/2024 Continu | HL, As Prev Dept Vl Mat & Ops C³ i.s.m. Off LPP |  |  |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-HR-01 – Verzuimbeleid Impact op LPP Nihil |  |  |  |  |  |  |
| 21-MR-01- Brandveiligheid (zie ook luik B-03) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Implementatie van de nieuwe werkwijze | Standaardprocedures en templates voor de opmaak risicoanalyses, brandpreventiedossiers (inclusief de opmaak van een voorbeelddossier): 2023 | 31/12/2023 | Off LPP ism brand-coörd. Dienst Sp Kw |  | In afwachting van templates en standaardisatie van de richtlijnen inzake risicoanalyses en brandpreventiedossiers (voorzien voor 31/12/2023). |
| 2 | Implementatie van de richtlijnen in de Kw | HL | 31/12/2024 |  |  |  |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status | Verduidelijking status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-MR-03- Elektrische veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Herziening van de interne richtlijnen, rekening houdend met het wettelijk kader (nieuw AREI) | Piloot fiche, MatBeh |  | 31/12/2023 |  | Staf Dst SpKw (location office) |  |  |  | Wachtend op herziening richtlijnen |
| 2 | Aanpassen van de contracten en organiseren van periodieke meetings met de betrokken Fa om de werkmethodes bij te schaven indien nodig | Piloot fiche, MatBeh |  | 31/12/2023 |  | Staf Dst SpKw (location office) |  |  |  |  |
| 3 | Uitbaten van de wettelijke verslagen en de opmerkingen van de gebruikers door het opmaken van WO’s | Piloot fiche, Fac Mgt, Mr Mgt, Keuringmatrix |  | Continu |  | Staf Dst SpKw (location office) |  |  |  |  |
| 4 | Bepalen van de prioriteiten tijdens de recurrente meeting. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen administratieve opmerkingen, niet werkende installaties en onveilige situaties. | MatBeh met lokale actoren |  | Continu |  | Staf Dst SpKw (location office) |  |  |  |  |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status | Verduidelijking status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-MR-04- Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Betrekken van de hiërarchische lijn (bottom up): - Inventarisatie van de CMR-producten en beschrijving van het gebruik ervan - Continu nazicht producten (vervallen, verouderd, onnodig) en afvoering indien nodig Inventaris voeden op SHP | As Prev E PA Kw DPBW MR (supporting) |  | Basislijst Gev. Prod. met aanduiding CMR: 30 Jun 2022 Update: Continu |  | HL &As Prev Dept -Vl Mat -OpsC³ -Netw ism Off LPP |  |  |  |  |
| 2 | Opstellen van een actieplan (zie ook luik B-08) | Inventaris, SDS fiches, RA’s, AMT, LDPBW21 |  | 31/07/2023 |  | HL &As Prev Dept -Vl Mat -OpsC³ -Netw ism Off LPP |  |  |  |  |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status | Verduidelijking status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-WB-01 - Tabak: beleid & preventie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Implementatie tabaksbeleid en sensibiliseringscampagne | DG H&WB piloot fiche |  | 31/05/2023 |  | Comdo Dept i.s.m. Off LPP |  |  |  | Afhankelijk kennisgeving tabaksbeleid: beleid on hold |
| 21-WB-02 – Intern Noodplan (INP) Impact op LPP – Nihil (in afwachting van update RL ACWB-SPSWRKPR-016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-DF-01 – Optimaliseren DRBS binnen Defensie Impact op LPP – Nihil (systeembenadering/ ondersteund met aangepaste software oplevering 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3-DF-01 - New way of working Impact op LPP – Nihil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-WB-01 – Nieuwe werking voltijdse vertrouwenspersonen Impact op LPP – Nihil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LUIK  B

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Vormen Trainers voor opleidingen FF Niv 1 (Zie ook 21-MR-01- Brandveiligheid) | Opleiding, Damage Controle Center (DCC) | 31 Dec 24 | Off LPP |  |  |
| B-02 | Vormen nodig personeel volgens RA FF Niv1 (Zie ook 21-MR-01- Brandveiligheid) | Sessie Domestic FF Niv 1 CC V&C Sessie FF Niv 1 - beschikbare plaatsen | 30 nov 24 | Off LPP |  |  |
| B-03 | Continu up to date houden v/d branddossiers (Zie ook 21-MR-01- Brandveiligheid) | As Prev All Dept, LDPBW21, Brandpreventie Coördinator KMH | Continu | Off LPP i.s.m. AsPrev All Dept & Brandcoördinator KMH |  |  |
| B-04 | Brandbriefings voor nieuwkomers + jaarlijkse herhaling all pers | As Prev All Dept | Continu | AsPrev All Dept |  |  |
| B-05 | Jaarlijkse Evac/Brand oefeningen | As Prev All Dept, blokverantwoordelijken, LDPBW21 | 31 Dec 24 | AsPrev all Dept i.s.m. Off LPP & LDPBW21 |  |  |
| B-06 | Opvolgen van de controles arbeidsmiddelen: de verslagen adequaat via de keuringsmatrix (Shp Infra) beschikbaar stellen – link met platform verslagen Equans | Shp Infra, Dept Sp Kw (Front Office) | Continu | Dst Sp Kw (Location Office) |  |  |
| B-07 | News flash Wellbeing: periodieke berichtgeving over preventie en wellbeing | DG H&WB, LDPBW | Continu | Off LPP |  |  |
| B-08 | Opvolging AMT voor personeelsleden CC V&C | Arbeidsgeneesheer, Srt AMT (Geviseerde functie-en naamlijst AMT Zeebrugge, NOH en MEF) | Continu | Coördinator AMT Off LPP |  |  |
| B-09 | Studie werkdruk binnen CC V&C met mogelijke uitkomst initiatieven om burn-out tegen te gaan (zie luik A 16-WB-02) | DG H&WB, LDPBW, Shp WB | 30 Sep 24 | AsPrev Staf i.s.m. Off LPP |  | Enquête afgesloten Verwerking, rapportering en communicatie ongoing Rapportering Comdo ongoing |
| B-10 | Elektrische Veiligheid – manipulaties op elektrisch circuit door personeel Dept Netw: opmaak specifieke RA, opleiding, specifieke PBM’s | LDPBW, HL, As Prev Netw | 30 Sep 24 | Comdo Netw & As Prev Netw i.s.m. Off LPP |  | Opleiding BA4/BA5 afgerond, attesten en specifieke risicoanalyse worden verder bekeken met LDPBW21. |
| B-11 | Evaluatie ergonomie bij handelingen activiteiten all dept – aanpassingen na evaluatie (aankoop (hulp)materiaal, briefing rugschool, …) | LDPBW, HL, As Prev, Mat Man | 31 Mar 24 | Comdo Dept, As Prev i.s.m. Off LPP |  | Aanpassingen Laborexketen afgerond, studie/offertes aankoop schilderscabine en Avionics ongoing. |
| B-12 | Aanreiken van uniforme templates (controles, indienststellingsverslagen, evacuatieoefeningen, …) vanuit de Staf naar alle departementen toe | Shp WB | 31 Maart 25 | Off LPP i.s.m. AsPrev All Dept |  |  |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + MdeT à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen WkM om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme StafSec of andere, door de organismeComd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | I : in uitvoering/en cours |
|  | T : beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |