LPP 6 Gp CIS

01 Apr 2024 – 31 Mar 2025

Luik A

17-MR-01 – Veiligheid van elektromagnetische velden

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarisatie | MatMan | 31-03-23 | Br3 |
| 2 | Beoordeling | DPBW-MR, KMS, CC V&C & ACOS IS | 31-12-23 | Br3 |
| 3 | Beleid | MatMan & Preventieadviseurs | 31-10-24 | Br3 |
|  | Het Mat met verhoogd risico (bvb satellietschotels) is geïdentificeerd en hernomen in de werkpostfiches. De richtlijnen ivm inwerkingstelling bevatten de te nemen voorzorgsmaatregelen. Richtlijnen zijn door MatMan en BAS bepaald. |  |  |  |

21-MR-01 – Brandveiligheid

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sleutel Pers informeren via de PPT Vmg in CFmn Log | PPT en milieu Vmg | Volgens de planning van de Vmg 24 | EXO |
| 2 | Pers van de eenheid vormen via de sleutel Pers en de brandoefeningen (Vmg is drie jaar geldig) | SLPPT Sp voor brandoefeningen | +/- 50 Pers in 2024 | EXO |
| 3 | Branddossiers actualiseren | SHP met nieuwe dossiers aanpassen en implementatie van de richtlijnen van DG WB (NLT 01 Apr 04 volgens GPP) | 31/12/24 | EXO |

21-MR-02 – Legionellabeheersplan

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beheersplan KMH verspreid in Jan 24 |  |  |  |
| 2 | 6 Gp CIS heeft een footprint in 10 gebouwen; het plan uitbaten is moeilijk om de gevolgen voor de eenheid uit te baten (in totaal +/- 400 bladen). Voor de gebouwen waar er mensen zijn hebben we bijzondere maatregelen getroffen (douches sluiten, enz..). |  |  |  |

21-MR-03 – Elektrische veiligheid

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De installaties conform houden is door de Kw via EQUANS uitgevoerd, dus geen impact voor de 6 Gp CIS : het gaat over een herhalend proces. |  |  |  |

21-MR-04 – Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR)

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betrekken van de hiërarchische lijn (bottom up): - Inventarisatie van de CMR producten en beschrijving van het gebruik ervan Inventaris voeden op SHP Er bestaat een inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen in de lokaal waar die gestockeerd worden (C8). | AsPrev E PA Kw DPBW MR (supporting) | * | AsPrev en EXO |
| 2 | *Geen nieuwe agentia in gebruik bij 6 Gp CIS. A priori geen actie te ondernemen (eventueel op een actieplan wachten) |  |  |  |

21-WB-01 – Tabak : beleid & preventie

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project on going via KMH : geen impact voor de 6 Gp CIS (ook behandeld in BOC vergadering) |  |  |  |

21-WB-02 – Intern noodplan

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Updaten van de richtlijn SPS-WRKPR-016 voor 30 Jun 24 => (nog) geen impact op 6 Gp CIS | BOC en KMH | 3T24 | EXO |

22-DF-01 – Optimaliseren DRBS binnen Def

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project on going : (NLT 31/12/2024) : geen impact voor de 6 Gp CIS |  |  |  |

23-DF-01 – NWOW

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geen perspectief voor 31 Dec 2024 Op lokale gebied : telewerken is mogelijk plus een aangepaste uurrooster zoals aan de BOC voorgesteld werd. |  |  |  |

24-WB-01 & 24-OT-01

Voltijdse vertrouwenspersonen & bescherming van de soldaat

| Nr | Activiteiten/opdrachten | Middelen (Mat/Pers/Budget) | NLT | POC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geen impact voor de 6 Gp CIS Op lokale gebied : Een Pers van de 6 Gp CIS is een vertrouwen Pers in cumul ten voordele van het Kw (op vrijwillige basis). |  |  |  |

LPP 6Gp CIS

01 Apr 2024 – 31 Mar 2025

Luik B

| LOKAAL PREVENTIEPLAN (LPP) - PLAN LOCAL DE PREVENTION (PLP) (PWE: PREVENTION – WELL BEING – ENVIRONMENT) JAAR / ANNEE: 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisme: 6 Groep Communicatie – en Informatiesystemen 6 Groupe Systèmes de Communication et d’Information |  |  |  |  |  |  |
| Item Nr en benaming / N° et dénomination | Doelstelling / Objectifs | Activiteiten / Activités Opdrachten / Missions | Middelen / Moyens | Verantwoordelijke(n) Responsable(s) => Doelgroepen Public cible | Status* |
| 2024/01 Combat de feu Niv A team / Brandbestrijding Niv A team | Organisatie | Recréer une équipe d’intervention incendie par le biais des Fmn données par le Qu. Donner des cours en interne pour consolider la connaissance de base. Het terug in leven roepen van een team interventie brandbestrijding via de Vmg Niv Kw gezien de voorbije mutaties van personeel. Cursus aan de rest van het Persgeven om de basiskennis te consolideren. Pers ingeschreven | Kursus Kw | EXO 50 Pers zijn aangeduid om de kursus in 2024 te volgen | OK |
| 2024/02 Ex d’Evac annuel Jaarlijkse Evac Oef | Wettelijke normen / Normes légaux | Organiser Min UN Ex d’Evac dans chaque bloc de l’unité au moins UNE fois par année, dus ook in 2024 (B3, C2, C8). Minstens EEN jaarlijkse Evac oef houden in elke blok van de Eenh (B3, C2, C8) | Planning ICC met SLPPT | EXO => ALL |  |
| 2024/03 Formation PS / EHBO vorming | Theorie | Assurer que chaque militaire, peu importe sa fonction, possède un niveau de base. Verzekeren dat elke militair, ongeacht functie of graad, over een basiskennis EHBO beschikt. | JICCS en Vmg-sessies tijdens twee jaarlijkse Oef | S3 => ALL |  |
| 2024/04 Contrôles organismes agréés/ Controles erkende organismen | Preventie | Contrôler les appareils de levage et échelle utilisés dans l’unité. Commencer avec la sérialisation des produits non-registrés en ILIAS. Controle van de werktuigen binnen de E. Serialisering van niet gekend Mat binnen ILIAS. | Sharepoint registers op basis van de inspecties eind 2023 | S4 => ALL |  |
| 2024/05 Bureelmeubilair | Preventie | Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat nog steeds een aanzienlijk aantal personeelsleden beeldschermwerk uitvoert op onaangepast of defect bureelmeubilair. Een gewone tafel, defecte bureelstoelen. LDPBW 21 adviseert deze situatie te inventariseren en uw behoefte over te maken aan de materiaalbeheerder. | BCU werd getasked om een inventaris te maken. Al de defect stoelen werden vervangen, gebroken Mat werd geëvacueerd => poursuivre ce travail | BCU |  |
| 2024/06 Legionella | Preventie | In blok B3 is er ondanks de vernieuwde douches een chronische legionellaproblematiek. Deze is toe te schrijven aan het feit dat het rendement van de boiler ontoereikend is door kalkaanslag en temperatuur van het sanitair water actueel niet hoog genoeg gestookt kan worden. | Algemeen gekend probleem. Als E verbieden we bepaalde douches te grebruiken (sanitaire colonne van de linkse kant van het gebouw B3). | Kw KMH |  |
| 2024/07 Keuring fitnesstoestellen | Wettelijke normen | De aanwezige fitnesstoestellen worden volgens de verkregen informatie jaarlijks gecontroleerd door de PTI. - Omdat we geen controle stickers hebben doet onze PTI een risicoanalyse met een verslag elke zes maanden. Hij voert nog andere controle uit maar zonder een Doc op te stellen. | De PTI zal contact nemen met de cel sport van KMH om deze controle op te nemen in de controle van de andere fitnesstoestellen in het kwartier (incl aanbrengen van een controlesticker) | PTI |  |
| 2024/08 Cohésion | Bien-être | Création d’un “comité de cohésion “ afin de formuler des propositions pour accroitre la motivation et la cohésion au sein de l’unité | Autocollant pour améliorer l’identité, journée famille… | EXO |  |
| 2024/09 Information | Bien-être | Mot mensuel du CO à l’ensemble de l’unité + DGA en début d’année (briefing d’une heure + publication sur SHP | Information orale | CO |  |
| 2024/10 | Bien-être et prévention | Clean up operation | Ranger, nettoyer améliorer les espaces de travail | Cie + ALL |  |
| 2024/11 | Bien-être | Nouveau mobilier et téléviseur dans la cafétéria, réaménagement de l’environnement | Améliorer la convivialité, s’informer | PAO |  |

En synthèse, les actions 2024 portent principalement sur la prévention incendie, le bien-être sur le lieu de travail ou au sein des espaces de détente et sur l’information des Pers.

Les actions récurrentes en vue de préparer les contrôles et les inspections restent prioritaires.