DLD

LPP/PLP 2024

01 Apr 24 – 31 Mar 25

Luik A & B

LUIK A

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.: - ACWB-SPS-WRKPR-005 – Het Lokaal preventieplan - ACWB-SPS-WRKPR-009 Opmaak van het Globaal Preventieplan en Jaarlijks Actieplan - JAP/GPP 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 21-MR-02- Legionellabeheersplan |  |  |  |  |  |  |
| A-01 | Aanpassingen infra douches (nieuwe boiler, waterontharder en verwijderen dode leidingen) =>Hoge prioriteit ifv hygiëne bij labo activiteiten + Opname in legionella beheersplan kwartier | Location office Peutie | 31 Dec 24 | Offr Prev | I | Werd overgenomen uit “LPP 2023_DLD” Douches (blok B13) momenteel buiten dienst als gevolg van aanwezigheid Legionella. => 2024: Uitgesteld ifv budgetten |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-MR-03 – Elektrische veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| A-02 | Periodieke wettelijke keuringen in samenspraak met Kw Comdo verderzetten (B13) + Renovatie hoogspanning B13 gepland voor mei 2024 | Equans, Location Office, Blokverantwoordelijke & Offr Prev | 31 Dec 24 | Offr Prev, Blokverant-woordelijke | Continu | Werd overgenomen uit “LPP 2023_DLD” Hoogspanningsinstallatie: => Opvolging renovatie + keuring gerenoveerde installatie |
| 21-MR-04 – Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR) |  |  |  |  |  |  |
| A-03 | Dynamisch beheer stock Chemische producten in plaats stellen + in kaart brengen verbruik/blootstelling labo’s | ILIAS + andere tools Labo’s DLD, Log Manager & Offr Prev | 31 Dec 24 | Offr Prev | I | Werd overgenomen uit “LPP 2023_DLD” Dynamisch beheersysteem chemische producten invoeren Verbruik chemische producten per labo bepalen (+ blootstelling communiceren aan AMT) |

LUIK B

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INP – Intern Noodplan DLD |  |  |  |  |  |  |
| B-01 | Herzien procedure “Intern Noodplan (DLD-PR-937)” | Offr Prev | 30 Jun 24 | Offr Prev | I | Werd overgenomen uit “LPP 2023_DLD” |
| B-02 | Jaarlijkse Evacuatie / Brand oefeningen in Blok B13 | Offr Prev | 31 Dec 24 | Offr Prev | Continu | Nog te plannen (Evac oef N1 zal worden georganiseerd na renovatiewerken) |
| DBRS – Dynamische Risico’s Beheersing Systeem |  |  |  |  |  |  |
| B-03 | Herzien functiebeschrijf/RA van aantal Labo’s DLD (op basis van bestaande risicoanalyses) | LDPBW21 in samenwerking met Offr Prev (ism Labohoofden) | 31 Dec 24 | Offr Prev | R | Werd overgenomen uit “LPP 2023_DLD” Te plannen i.s.m. SLPPT21 |
| B-04 | Opvolging AMT voor personeelsleden + Overmaken van lijsten AMT | Arbeidsgeneesheer (Srt AMT), Offr Prev, Srt DLD | Continue | Offr Prev | Continu |  |
| DBRS – Dynamische Risico’s Beheersing Systeem |  |  |  |  |  |  |
| B-05 | Opstart RA Psychologische aspecten Vragenlijst opstellen + Analyseren van resultaten | Offr Prev, PAPA | 31 Dec 24 | Offr Prev | I | Opstart werd alreeds besproken met PA Psychologische Aspecten Kapt Rase |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + MdeT à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen WkM om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme StafSec of andere, door de organismeComd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | I : in uitvoering/en cours |
|  | T : beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |