Mov Ctl Gp

LPP/PLP 2024

Luik A & B

Mov Ctl Gp – 2IC

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.: 1. ACWB-SPS-WRKPR-005 – Het Lokaal preventieplan 2. JAP/GPP 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 09-HR-01: Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voorzien in een richtlijn die het beleid, de organisatie en de geldende procedures behandelt met betrekking tot drugs en psychoactieve middelen zowel voor militairen als burgerpersoneel, met inachtneming van de verschillende statuten. | - HRM - Organiek | 30 Jun 24 | S3Trg |  | Onderwerp wordt aangehaald tijdens de JICCS/CICCS |
| 16-WB-02 – Analyse van het risico op burn-out binnen Defensie |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Burn-out definitie bekend maken + (lokale) PsySoc actoren + deelname aan actieplan krimpende organisatie | - Informeren, sensibiliseren + vormen (betrokken) Pers - Bijdragen aan re-integratie van getroffen Pers + vermijden herval | 31 Dec 24 | S1 |  | Bfg werd gegeven aan het gros van de E op 21 Mar 24. Bijkomende Bfg worden voorzien voor het Pers die niet aanwezig was. |
| 21-HR-02 – Implementatie nieuwe werking VP |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analyse van de huidige Sit v/h vp-netwerk: cumul en voltijdse VP; Procesbeschrijving v/h beheer en werking v/d VP ikv opdrachten; Werking, bevoegdheden, afhankelijkheid, rol en taken, rekrutering, selectie & IPS v/d VP bepalen in richtlijnen + bekendmaken aan AL het (lokale) Pers v/d eenheid. | BOC; Sharepoint Kw Maj HOUSIAU, CR Staffmeeting + welkomstbrochure (Organieke middelen) | 31 Mar 24 | S1 |  | 02 Pax (N+F) zullen de rol VP op zich nemen waarvan 01 pax reeds volledig gevormd is |
| 21-CM-02 - Gehoorbescherming |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jaarlijkse casuïstiek vergadering (MHKA) Gehoorprotectie Screening en opvolging v/h gehoor bij (Mil) Pers DEFENSIE Incidenten en ongevallen Programma gehoorpreventie | IDPBW, Periodiek Med Toezicht (AMT), CME, Trim rapportage IDPBW, sensibiliseren Pers (TGS Monitoren, SMCT, PFT, FFT, …), verzekeren/opvolgen leveren otoplastieken voor Ops Pers. | 31 Dec 24 | S1/S3 Trg/S4 |  | Continu proces, Max opgelijnd met beleid DEFENSIE. Gezien de operationaliteit van de eenheid, de risico’s van de werksituaties (Air Site, zeehavens, RH) wordt de jaarlijkse en/of periodieke medische screening steeds strikt gevolgd (AMT, CME). |
| 21-DF-01 – (Psychosociale) maatregelen nav Delphi-studie |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evenwicht tss taken & middelen Organisatiecultuur wijzigen & faciliteren ahv NWOW, revisie & aanpassing (indien nodig) van Mission Statement en waarden eenheid | Staf/ComdoMeet & sensibiliseren Pers | 31 Dec 24 | 2IC, S1 |  | Max afgelijnd op beleid DEFENSIE (CHOD, DGHR) |
| 21-MR-01 – Brandveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Richtlijnen vernieuwen en/of verfijnen (Branddossier B11, RA), opvolging & controle brandbestrijdingsmiddelen, Vmg Pers | OT, Pers Staf, IDPBW PEUTIE, POC Kw Comdo/Location Office, Sharepoint, Vmg Fire Fighting | 31 Dec 24 | 2IC/Offr Brand |  | Max afgelijnd op nationale en lokaal (Kw Maj HOUSIAU) beleid DEFENSIE |
| 21-OT-02 – Kledij aangepast aan klimatologische omstandigheden |  |  |  |  |  |  |
| 8 | In navolging vanuit nationaal georganiseerde communicatie (DG MR/CC Mob & Dis), zorgen voor een tijdige, duidelijke en zo transparant mogelijke communicatie omtrent nieuwe aankopen, gebruik en afvoer (spec) kledij & uitrusting (o.m. PBM), | Microsoft Sway, Sharepoint, ILIAS, outlook, Bfg, etc | 31 Dec 24 | S4 |  | Continu process, lokaal gecoördineerd door Br 4 iccw DG MR-Sys & BAS Er is tevens specifiek MovCon Mat (b.v. Fluo hesjes/Jassen) voor de specifieke MovCon taken die ook in dit kader passen en lokaal beheerd worden door Br 4 iccw desbetreffende MatBeh |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01/2024 | Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen | Organiek | 31 Dec 24 | S1/2IC |  | Een blijvende, continue sensibilisatie van het personeel is van toepassing binnen de E. |
| B-02/2024 | Werking VP (territoriaal – in Ops) | Sharepoint Kw Maj HOUSIAU/ DG H&WB/Welkomst Bfg S1/ Welkomstbrochure Mov Ctl Gp-Staf | 31 Dec 24 | S1 |  | Het bestaan en werking VP in de E/Kw wordt tijdens eerste dag van Mut meegegeven aan Pers (ook via Welkomstbrochure) |
| B-03/2024 | Revisie van de preventieaspecten uit de onthaalbrochure Mov Ctl Gp. => Op basis van bestaande onthaalbrochure. => Voorleggen ter controle aan PA SLPPT 21 | Organiek | 31 Dec 24 | S1/2IC/RSM |  | Werd herzien nav LPP 2020, opnieuw in 2024 |
| B-04/2024 | Revisie van het branddossier van de Staf (Blok B11) volgens de normen van SLPPT 21 => Conform vigerende richtlijnen. => Voorleggen ter controle aan PA SLPPT 21 | Organiek | 31 Dec 24 | Offr Brand |  | Jaarlijkse herziening is hier van toepassing. Dit ifv veranderingen ter zake. |
| B-05/2024 | Het organiseren van een evacuatieoefening in Blok B11. => Na uitvoeren : Aanpassingen Infra, (pictogrammen), Briefing Pers, Conform vigerende richtlijnen, Uitvoering melden. | Organiek | 30 Apr 24 | Offr Brand/CSM |  | Gepland in Apr 2024 (reservist met background bij brandweer sinds Feb 23). |
| B-06/2024 | Waar van toepassing het personeel per Det laten deelnemen aan het arbeidsgeneeskundig onderzoek. | Organiek SOP 1600N - Medische opvolging Pers – Med Ops Cat | 31 Dec 24 | S1 |  | Jaarlijks weerkerend punt maar omwille van operationaliteit eenheid prioritair van belang. |
| B-07/2024 | Veiligheidsonderricht/coaching betreffende specifieke Mov Ctl Gp procedures: - Onderricht “Veiligheid bij het laden/lossen schepen” - Onderricht “Veiligheid bij het laden/lossen treinen” - Onderricht “Veiligheid bij het laden/lossen vliegtuigen” - Onderricht “Veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke producten” - Onderricht “Het gebruik van PBM” | Organiek - SOP 3110 N/ SOP 3110F (Concepten Vmg en Trg) SOP 3111 N/SOP 3111F (Concept MovCon Coaching) | 31 Dec 24 | S3, S3 Trg, S4 |  | Permanent punt van aandacht voor ALLE Pers Mov Ctl Gp en – occasioneel - cliënt-eenheden voor Tpt bewegingen LAND, AIR, SEA, RAIL Extra aandacht tov de vele ‘jonge’ kaderleden die instromen in de eenheid. Via coaching, jaarlijkse CPX en FTX. |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + MdeT à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen WkM om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme StafSec of andere, door de organismeComd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | I : in uitvoering/en cours |
|  | T: beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |