CC MOB&DIS

LPP/PLP

01 april 24 – 31 Mar 25

Luik A & B

LUIK A

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  |  | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-DF-01 – Optimaliseren DRBS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opvolging, controle en aanpassen van de werkpostfiches & de functiefiches van de eenheid. | Hiërarchische Lijn OOffr Preventie PA-AA AMT |  |  | 31 Mar 25 | OOffr Preventie Off HR | R | - Wat betreft de actualisatie van de functiefiches moet de eenheid nog een grote inspanning leveren. - Dit kan pas opgestart worden na aanpassing van de SlO naar aanleiding van de uitrol van de nieuwe OT 2.0. - De AMT-lijsten werden aangepast aan de nieuwe format, maar een analyse van de lijst voor wat betreft de hernomen risico’s is nog op te starten. |
| 2 | Grondige analyse en nazicht van de AMT-lijst wat betreft de reële individuele arbeidsrisico’s. De lijst tijdig voorleggen ter inzage aan het bevoegde BOC. Toezien dat het geschreven advies van de PA-AA niet ontbreekt. |  |  |  | 31 Mar 25 | OOffr Preventie Offr HR | I |  |
| 3 | De coördinaten van de drie preventieadviseurs (PA-arbeidsveiligheid, PA-AA en PA-psychosociale aspecten) systematisch kenbaar maken aan het Pers. |  |  |  | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | R |  |
| 16-WB-02 – Analyse van het risico op burn-out |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Informeren van het personeel in de preventie van burn-out en uitvoeren van een enquête PA bij een deel van de populatie | Werkgroep Burn-out@Def Cel PSMR OOffr Prev HL |  |  | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | NVT | - Continue inspanning - De psychosociale arbeidsbelasting bij de populatie in PEUTIE werd in kaart gebracht. De nodige acties, voortvloeiende uit de actieplannen, zijn lopende. |
| 2 | Re-integratie na burn-out | Werkgroep Burn-out@Def Cel PSMR OOffr Prev HL |  |  | 31 Mar 25 | CO Offr HR DeptComd | NVT | - Continue inspanning - Persoonsgerichte, individuele benadering wordt toegepast waarbij de werkomstandigheden worden afgestemd in overleg met betrokkenen. |
| 3 | Actieplan Psychosociale arbeidsbelasting | OOffr Prev HL |  |  | 31 Mar 25 | CO Offr HR DeptComd | I | - De nodige acties, voortvloeiende uit de actieplannen, zijn lopende |
| 24-DF-01 New Way Of Working (NWOW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uniforme richtlijnen uitbrengen voor ALLE medewerkers CC Mob&Dis (ook verwijderde antennes) | WerkGp NWOW |  | 31 Mar 25 |  | CO Offr HR DeptComd | I | - Update 2024 van de bestaande interne dienstnota zal opgemaakt en verspreid worden. |
| 21-MR-01- Brandveiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vorming Dom FF Niv 1 | ACWB-SPS-WRKPR-001 (en onderliggende): domestiek brandbestrijding Dst WB Kw |  | 31 Mar 25 |  | OOffr Preventie | NVT | - Continue inspanning - Het objectief is om een zo groot mogelijke populatie gevormd te krijgen. - Zie ook Luik B “Het ondersteunen van de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in Defensie” |
| 2 | Opvolging Ctl brandblustoestellen | Blokverantwoordelijken HL |  | 31 Mar 25 |  | OOffr Preventie | NVT | - Continue inspanning |
| 3 | Organiseren van EvacOef | Blokverantwoordelijken HL |  | 31 Mar 25 |  | OOffr Preventie | R | - Continue inspanning - Rondgang organiseren met personeel inzake de cruciale punten (drukknopen brandalarm, blusapparaten, nooddeuren en alternatieve routes zoals brandtrap,…) |
| 4 | Actualisatie branddosssiers | Blokverantwoordelijken HL |  | 31 Mar 25 |  | OOffr Preventie | R | - In kaart brengen en analyse van de bestaande branddossiers CC Mob&Dis. - Actualisatie en/of opmaak van de branddossiers voor de verschillende blokken in ons beheer (Atelier/Mag/Admin). |
| 21-MR-04- Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inventarisatie en update fiches gevaarlijke producten. |  | SDS fiches, beschermende kledij dragen bij afvoer | 31 Mar 25 |  | OOffr Preventie | R | - Ref: 20240208_BR_24-50005823_L_WC-TC_Verslag proactieve inspectie CC Mob Dis - Zal opgestart worden naar aanleiding van een aanbeveling na een pro-actieve inspectie ILE. . |
| 2 | Analyse en nazicht van de werkpostfiche op het al dan niet ontbreken van producten waaraan het Pers wordt blootgesteld . |  | SDS fiches, beschermende kledij dragen bij afvoer | 31 Mar 25 |  | OOffr Preventie | R |  |

LUIK B

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeersveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| 1 | De verkregen affiches verdelen binnen de eenheid. | - Sp van ACOS O&T - HL Eenh (transportverantwoordelijke) - LDPBW | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | I | - Continue inspanning. - Stappenplan voor de chauffeurs met verschillende milestones (rijvaardigheden, zending voorbereiden, sensibilisering, omgaan met materiaal voor onderhoud en correct gebruik ervan, Tech kennis…). - 2 sessies per jaar met lessen Tech kennis O-level |
| 2 | Max deelname aan de initiatieven in het domein "Road Safety" (MIRS).Indien van toepassing. | - Sp van ACOS O&T - HL Eenh (transport- verantwoordelijke) - LDPBW | 31 Mar 25 | BChef Nationale Coördinatie Cel | I |  |
| 3 | Vormingen CTU en ADR voor de chauffeurs Cat C | DGHR in functie van de beschikbare plaatsen en de noden binnen de eenheid. | 31 Mar 25 | Offr HR DeptComd Mob | I |  |
| 4 | Organiseren rijgewenning op de nieuwe Vtg/voor de nieuwe chauffeurs met ervaren chauffeurs als lesgever. | - Lijst op te maken met ervaren chauffeurs Cat C/D | 31 Mar 25 | BChef Nationale Coördinatie Cel | I |  |
| 5 | Sensibiliseren chauffeurs via lessen "rijgedrag + verantwoordelijkheden voerder". | Dept Mob | 31 Mar 25 | BChef Nationale Coördinatie Cel | I |  |
| 6 | Uitbating ongevallendossiers | Hiërarchische lijn | 31 Mar 25 | Offr HR | I |  |
| Onthaal en de begeleiding van nieuw aangekomen personeel |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Actualisatie van de onthaalbrochure en het document “clearance in”. | Staf CC Mob&Dis DGHR-SPS-WELCOME-001 Welkomstbrochure CC Mob&Dis | 31 Mar 25 | Offr HR | T | - De onthaalbrochure en het document “clearance in & out” werd opgesteld. - De procesflow moet nog uitgewerkt worden in gedetailleerde instructies. |
| 2 | Uitwerken, vastleggen en opvolgen van de procesflow, te volgen door nieuw aangekomen personeel. |  | 31 Mar 25 | Offr HR | I |  |
| 3. | - Bij het beëindigen van de onthaalprocedure een ondertekend document optellen als bewijs van de verplichte informatieoverdracht. |  | 31 Mar 25 | Ofr HR | T |  |
| In plaats stellen van een adequate opvolging van de infra gebonden werken |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Organiseren van periodieke meetings met de verschillende blokverantwoordelijken van de eenheid. | Opvolgingstool EQUANS Vergadering blokverantwoordelijken | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | NVT | - Vergadering blokverantwoordelijken vindt maandelijks plaats. - De EQUANS-tool zal uitgebaat worden zodra beschikbaar. - In afwachting van de EQUANS-tool zullen, in samenspraak Infra 1ste echelon, specifieke rondgangen georganiseerd worden in de verschillende blokken om alle grote en kleine gebreke gedetailleerd in kaart te brengen. |
| 2 | Uitbating van de door EQUANS te voorziene informaticatoepassing die een vlotte communicatie en opvolging moet mogelijk maken. |  | 31 Mar 25 | Blokverantwoordelijken | R |  |
| In plaats stellen van een adequate opvolging van de controles door erkende keuringsorganismes |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Update Inventaris CC Mob&Dis controles en opvolging. | Controleur gevaarlijke tuigen | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | I | - Continue inspanning De controles en correctieve acties werden uitgevoerd voor 2024 en werden opnieuw ingepland voor 2025. |
| 2 | Opvolging en correctieve acties n.a.v. problemen die tijdens de Ctl's vastgesteld worden. |  | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | I |  |
| 3. | Steun leveren aan de harmonisatie en regularisatie in ILIAS van het materieel dat aan reglementaire inspecties onderworpen is. |  | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | R | - Harmonisatie & regularisatie in ILIAS van materieel onderhevig aan reglementaire inspecties |
| 4. | Opvolging van de jaarlijkse controles asbest, elektrische installaties, waterpunten, … | HL | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | R | - De E beschikt over een asbestinventaris doch er zijn geen rapporten beschikbaar van de jaarlijkse visuele controles. |
| Het ondersteunen van de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in de eenheid |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Organisatie van de voorziene JICCS “Brandpreventie & - bestrijding”, “Militaire veiligheid antiterrorisme”, “Cybersecurity” via gebruik BelADL voor alle personeel van de eenheid. | HL | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | I | - Continue inspanning - Ref: 20240115 IU -JICCS CC Mob Dis 2024 NL.docx (24-00005174) Organisatie van de voorziene JICCS is lopende voor 2024. |
| 2 | Promoten van de cursus "Bedrijfseerstehulp" en het inschrijven van een Max aantal deelnemers, dit i.f.v.bezetting blokken | HL | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | I | - Continue inspanning - Op basis van een nieuwe analyse per blok en in functie van eventuele noden die hieruit blijken, zullen opnieuw een aantal mensen ingeschreven worden in 2024 & 2025. |
| 3. | Promoten van de cursus "Dom FF Niv 1" en het inschrijven van een Max aantal deelnemers, dit i.f.v.bezetting blokken | HL | 31 Mar 25 | OOffr Preventie | I |  |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + MdeT à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen WkM om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme StafSec of andere, door de organismeComd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | I : in uitvoering/en cours |
|  | T : beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |