DG BudFin

LPP/PLP

01 Apr 21 – 31 Mar 22

Luik A & B

LUIK A

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.: 1. ACWB-SPS-WRKPR-005 – Het Lokaal preventieplan 2. ..\JAP2021\20201112_IU_20-50215976 GPP_2021-2025_JAP 2021_N_V_1_0.docx |  |  |  |  |  |  |
| 09-HR-01: Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voorzien in een richtlijn die het beleid, de organisatie en de geldende procedures behandelt met betrekking tot drugs en psychoactieve middelen zowel voor militairen als burgerpersoneel, met inachtneming van de verschillende statuten. | - HRM - Ad Hoc werkgroep Psychotrope middelen | 31 Mar 2021 |  |  | De fiche kan afgesloten worden wanneer het beleid opgesteld en gecommuniceerd werd |
| 10-O&T-01 - Verkeersveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| 1 | De lokale ondersteuning van de, door ACOS O&T gestuurde, sensibiliseringscampagne zal opgenomen worden in alle LPP’s (o.a. door verspreiding affiches) | - Sp van ACOS O&T - HL Eenh (transport- verantwoordelijke) - LDPBW | 31Dec 2021 | As Prev |  | Updates Ad Valvas Intern Personeel |
| 11-MR-02 – Controles door erkende organismen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | De inventaris van arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan controles of inspecties op punt stellen, alsook de opvolging van de uitvoering hiervan en de correctieve maatregelen | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) Rapport MR Node | Jaarlijks | AsPrev |  | Intern Eenheid |
| 2 | ILIAS gebruiken voor de opvolging van de controles en de voorgestelde correctieve maatregelen voor het in ILIAS gekende Mat | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) + middelen van 1Ech Infra voor de Infra-gebonden controles ILIAS + rapport MR Node | Jaarlijks overlg KKE | AsPrev | EC | Intern eenheid + Fact Mgt KKE |
| 13-WB-01 – Functioneel en individueel risicobeheer |  |  |  |  |  |  |
| 1 | De nieuwe benadering binnen het Comdo IDPBW voorbereiden |  |  |  |  | Impact LPP: nihil De fiche mag afgesloten worden wanneer alle functies binnen Defensie gekoppeld zijn aan hun grote risico’s. |
| 14-O&T-01 - Preventie van sportongevallen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RA moeten op lokaal Niv aangewend worden zodra goedkeuring generieke RA; permanent ter beschikking stellen van Doc | “Sharing” via intranet (N+F) |  |  |  | Opvolgen – Sportdienst KKE |
| 2 | Communicatie inhoud SPS “Veil bij sportAct” en preventiemaatregelen ter beperking van sportongevallen tijdens de bijscholingen Pers PT&S en vergaderingen Sport (Pers, Infra, Mat, …) | KMILO ACOT-SPS-PTSSAFE-TPTQ-001 |  |  |  | Opvolgen nieuwe items |
| 3 | Actieplan preventie permanent toepassen | SportMed screening, AMT, Med Sp, Org sportactiviteiten, AED, Med Evac middelen, … |  |  |  | Controles AMT |
| 4 | Optimaliseren van de medico-sportieve begeleiding | MeNuFit, AMT, MC, PTI, … |  |  |  | VIA AMT |
| 15-WB-01 – Het ondersteunen van de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in Defensie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Het samenvatten van de realisaties m.b.t. het lokale preventiebeleid op vlak van Welzijn in het Trim Verslag (“lessons identified”, genomen maatregelen, feedback naar personeel en LDPBW,…) | Offr Prev, As Prev, KorpsComd Hiërarchische Lijn |  |  | T |  |
| 2 | Implementeren van de principes uiteengezet tijdens de vormingen KHOO, BStV, HStC en seminarie KorpsComd binnen de eenheid | Hiërarchische Lijn (HOO’s, Offrn, Comdo eenheid) |  |  | T |  |
| 3 | Organisatie van de voorziene JICCS “Brandpreventie & - bestrijding”, “EHBO” met inbegrip van de nodige evacuatie-oefeningen en verwijzing naar het Intern NoodPlan, “Normen en Waarden” voor alle personeel van de eenheid | Offr Prev, Comdo, AsPrev, RSM | 31Dec21 |  | EC | Jaarlijks opvolgen |
| 16-WB-02 – Analyse van het risico op burn-out binnen de Componenten |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toelichten van de nieuwe benadering aan de syndicale partners tijdens een technische vergadering Voorstellen van burn-out meetmethodiek Re-integratie na burn-out | Offr Prev, Comdo, AsPrev, RSM | 31 Dec 21 |  | EC | Impact op LPP momenteel : zie Luik B nr 8 |

| 17-WB-02 – Implementatie nieuwe werking PA PsySoc - VP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zodra beslissing personeelskader, oproepen en op postzetting coördineren |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel nihil |  |
| 2 | Bepaling van de prioritaire vormingen in functie van de op postzetting |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel nihil |  |
| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| 21-DF-01 (Psychosociale) maatregelen naar aanleiding van Delphi-studie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OPVOLGING NWOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-HR-01 Verzuimbeleid bij Defensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | In studie HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-HR-02 Implementatie nieuwe werking van de vertrouwenspersonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | In studie HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impact LPP: nihil De fiche mag afgesloten worden zodra de nieuwe GID DG H&WB in werking treedt. |  |
| 21-MR-01 Brandveiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Informeren |  |  |  | 31Dec21 |  |  |  |  |  | Volgens richtlijnen |  |
| 2 | Inventarisatie van de problematiek |  |  |  | 31Dec21 |  |  |  |  |  | Opvolgen - jaarlijks |  |
| 3 | Implementatie van de nieuwe werkwijze |  |  |  | TBD |  |  |  |  |  | Bij ontvangst nieuwe werkwijze |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-MR-02 Legionellabeheersplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Informeren |  |  |  | TBD |  |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-WB-01 Tabak : beleid & preventie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Worden betrokken in de werkgroep of uitkomstobjectieven |  |  |  | TBD |  |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-WB-02 Intern Noodplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inventarisatie van het INP van het Kw en status overmaken aan DG H&WB |  |  |  | TBD |  | KwComd LDPBW |  |  | Ondersteuning Eenh intern INP |  |
| 2 | Aanpassing van de algemene modules van het INP van het Kw |  |  |  | TBD |  | KwComd LDPBW |  |  | Ondersteuning Eenh intern INP |  |

LUIK B

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Opvolgen nieuwe applicaties van DG H&WB | Intranet | As such |  | EC | Intranet – LDPBW - BOC |
| 02 | Vorming nodig personeel volgens RA FF Niv1 (15-WB-01) | Sessie Domestic FF Niv 1 CC V&C Sessie FF Niv 1 - beschikbare plaatsen | 31 Dec 21 | Off LPP As Prev | EC | Mailing naar Pers beschikbare data |
| 02A | Jaarlijkse Evac/Brand oefeningen | As Prev All Dept, blokverantwoordelijken | 31 Dec 21 | Off LPP As Prev | EC | In overleg met Eenheden Blok 4 en LDPBW8 – KKE |
| 03 | Opvolging en begeleiding personeelsleden bij niet slagen PhEF’s (14-O&T-01) | PTI, AMT, MeNuFit, … | 31 Okt 21 | PTI Comdo | EC | Volgens mogelijkheden binnen COVID (Zie richtlijnen O&T – Sportsectie KKE) |
| 04 | Procedure arbeidsongevallen: uniforme werkwijze updaten, te volgen door AsPrev | Shp Wellbeing, regelgeving, applicatie DG H&WB | 31 Dec 21 | Off LPP As Prev | EC | Opmaken rapporten via applicatie |
| 05 | Verkeersveiligheid | Shp bijhouden en Pers inlichten | 31 Dec 21 | As Prev | EC | Opvolgen nieuwe richtlijnen |
| 06 | Controles arbeidsmiddelen | Mat bij S4 (Jaarlijks) – Ladders (6Mnd) | 30 Jun 21 | As Prev | EC | Opvolgen nieuwe richtlijnen |
| 07 | Controles/herziening risicoanalyses en werkposten – SOBANE | Preventieadviseurs LDPBW8, As Prev, HL, DRBS | 31 Dec 21 | Comdo per Div i.s.m. Off LPP | EC | Low Risk – Adm Eenheid Beeldschermwerk Afhankelijk richtlijnen COVID |
| 08 | Opsporing Psy-Soc risico’s binnen DG BudFin | Tool vragenlijst via mailing aangeleverd doorTeam DG H&WB – Psy Soc | 31 Dec 21 | Psy Soc Comdo Offr Prev | EC | Screening via mailing – vragenlijst via Tool van Psy Soc (contact voor uitwerking reeds lopende). In het kader van het Project FGWW wordt een enquête voorbereid teneinde te peilen naar de burn-out problematiek via de 0-meting in het 2e semester van 2021. |
| 09 | Intern Noodplan | Intranet – ShP WB – Fact Mgnt | 31 Dec 21 |  | EC |  |
| 10 | Preventie “grensoverschreidend gedrag” - NEW | Team VP – LDPBW – DG H&WB | TBD | Team VP | R | Beleid opstarten na overleg VP |
| 11 | Shp Wellbeing up to date houden – Pers Informeren | Shp Management – DG BudFin Preventie | 31 Dec 21 | Off LPP As Prev | EC | Updaten nieuwe Sharepoint DG BudFin – Info Personeel |
| 12 | Alle maatregelen/richtlijnen inzake COVID | Offr Prev – As Prev - Comdo – Pers | As such | Off LPP As Prev | EC | Alle mogelijke middelen in te zetten. Werkhervattingsplan aanpassen in functie van de wijzigende omstandigheden. |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + méthode de travail à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen werkmethode om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme Staf Sec of andere, door de organisme Comd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | EC : in uitvoering/en cours |
|  | T : beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |