DG BudFin

LPP/PLP

01 Apr 25 – 31 Mar 26

Luik A & B

LUIK A

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.: 1. ACWB-SPS-WRKPR-005 : Het Lokaal Preventieplan 2. GPP/JAP : Globaal Preventieplan – Jaarlijks Actieplan 2025(-2029) |  |  |  |  |  |  |
| 09-HR-01: Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voorzien in een richtlijn die het beleid, de organisatie en de geldende procedures behandelt met betrekking tot drugs en psychoactieve middelen zowel voor militairen als burgerpersoneel, met inachtneming van de verschillende statuten. | - HRM - Ad Hoc werkgroep Psychotrope middelen | 31 Mar 2025 |  |  | De fiche kan afgesloten worden wanneer het beleid opgesteld en gecommuniceerd werd Impact op LPP NIHIL |
| 11-MR-02 – Controles door erkende organismen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | De inventaris van arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan controles of inspecties op punt stellen, alsook de opvolging van de uitvoering hiervan en de correctieve maatregelen | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) Rapport MR Node | Jaarlijks | AsPrev |  | Intern Eenheid - LDPBW |
| 2 | ILIAS gebruiken voor de opvolging van de controles en de voorgestelde correctieve maatregelen voor het in ILIAS gekende Mat | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) + middelen van 1Ech Infra voor de Infra-gebonden controles ILIAS + rapport MR Node | Jaarlijks overleg KKE | AsPrev | EC | Intern eenheid + Fact Mgt KKE + LDPBW – Ctl organisme |
| 14-O&T-01 - Preventie van sportongevallen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RA moeten op lokaal Niv aangewend worden zodra goedkeuring generieke RA; permanent ter beschikking stellen van Doc | “Sharing” via intranet (N+F) | Hernemen LPP |  |  | Opvolgen – Sportdienst KKE |
| 2 | Communicatie inhoud SPS “Veil bij sportAct” en preventiemaatregelen ter beperking van sportongevallen tijdens de bijscholingen Pers PT&S en vergaderingen Sport (Pers, Infra, Mat, …) | KMILO ACOT-SPS-PTSSAFE-TPTQ-001 | Hernemen LPP |  |  | Opvolgen nieuwe items |
| 3 | Actieplan preventie permanent toepassen | SportMed screening, AMT, Med Sp, Org sportactiviteiten, AED, Med Evac middelen, … | 2 Jaarlijks of volgens Dos |  |  | Controles AMT @medprofiles (mil.be) |
| 4 | Optimaliseren van de medico-sportieve begeleiding | MeNuFit, AMT, MC, PTI, … |  |  |  | VIA AMT |
| 16-WB-02 – Ontwikkeling van een preventiepolitiek burn-out bij Defensie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toelichten van de nieuwe benadering aan de syndicale partners tijdens een technische vergadering Voorstellen van burn-out meetmethodiek Re-integratie na burn-out | Gezien de specificiteit de voorgeschreven objectieven, zal de evaluatie worden uitgevoerd door de cel PSMR van DG H&WB, onder leiding van het Transition Team. |  |  |  | Impact op LPP momenteel Nihil |

| 21-HR-01 Verzuimbeleid bij Defensie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | In studie HR | Actieplan, WGp, coördinatievergadering, netwerk van raadgevers in preventie. |  |  |  | Impact LPP: nihil De fiche mag afgesloten worden zodra de nieuwe GID DG H&WB in werking treedt. |
| Nr; Activiteiten / Opdrachten; Middelen (Mat, Pers, Fin); NLT; POC; Status; Verduidelijking status. |
| 21-MR-01 Brandveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Informeren |  | 30Jun25 |  |  | Volgens richtlijnen |
| 2 | Inventarisatie van de problematiek |  | 30Jun25 |  |  | Opvolgen - jaarlijks |
| 3 | Implementatie van de nieuwe werkwijze | Multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken actoren SharePoint Office-tools voor de opmaak van tools, templates en voorbeelddossiers | TBD |  |  | Bij ontvangst nieuwe werkwijze Evaluatie van het beleid (lokaal per Kw en/of gecentraliseerd) |

| 21-MR-03 Elektrische veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informeren | Sharepoint + melding mail | TBD |  |  | Opmaken WO’s – melding INFRA |
| 21-MR-04 Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR). 1; Informeren (in het bijzonder Asbest); Sharepoint + melding mail + Stickers; TBD; Asbest dossier INFRA. |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-WB-01 Tabak : beleid & preventie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Worden betrokken in de werkgroep of uitkomstobjectieven |  | E-news BudFin |  | TBD |  |  |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |  |

| 21-WB-02 Intern Noodplan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarisatie van het INP van het Kw en status overmaken aan DG H&WB | Reg INP - ACWB-SPS-WRKPR-016 | End 2025 | KwComd LDPBW |  | Ondersteuning Eenh intern INP |
| 2 | Aanpassing van de algemene modules van het INP van het Kw | INP KKE | End 2025 | KwComd LDPBW |  | Ondersteuning Eenh intern INP |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-DF-01 : Optimaliseren DRBS binnen Defensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optimaliseren DRBS van Defensie – projectmatig op basis van PRNCE2-methodologie (zie projectvoorstel in GP2022-2026-JAP2022) – Hernomen GPP2024-2028 |  |  |  | 30/09/24 |  |  |  |  | Impact op LPP NIHIL in initiatiefase |  |

| 22-JM-01 : Psychosociale risico’s in IOrg buitenland |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worden indien gevraagd betrokken in de werkgroep of uitkomstobjectieven |  | As Such | CO + RSM | Lopend | FSU-Ops & Translator UKR |

| 23-DF-01 – New Way Of Working (NWOW) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPS van de nieuwe structuur van de St | Reg TRAVARB | End |  |  | Hybride werken |
| 2 | De Fmn leiderschap Defensie herzien door daarin de NWOW-principes te integreren |  | 31/12/26 |  |  | Impact LPP NIHIL |
| 3 | De Mental Fitness-technieken institutionaliseren, zodat ze alle medewerkers van Defensie ten goede komen |  | 30/06/25 |  |  | Impact LPP NIHIL |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24-WB-01 – Nieuwe werking voltijdse vertrouwenspersonen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Behoefte Personeel werkstructuur integreren in globale behoefte uitdrukking IDPBW |  | 30/09/25 | IDPBW |  | Impact LPP minimaal volgens noden |

LUIK B

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Opvolgen nieuwe applicaties van DG H&WB | Intranet | As such |  | EC | Intranet – LDPBW - BOC |  |
| 02 | Vorming nodig personeel volgens RA FF Niv1 (15-WB-01) | Sessie Domestic FF Niv 1 CC V&C Sessie FF Niv 1 - beschikbare plaatsen | 31 Dec 25 | Off LPP As Prev | EC | Mailing naar Pers beschikbare data – Reeds inschrijvingen |  |
| 02A | Jaarlijkse Evac/Brand oefeningen | As Prev All Dept, blokverantwoordelijken | 30 Jun 25 | Off LPP AsPrev | EC | In overleg met Eenheden Blok 4 en LDPBW8 – KKE Planning voorzien 20Mei25 |  |
| 03 | Opvolging en begeleiding personeelsleden bij niet slagen PhEF’s (14-O&T-01) | PTI, AMT, MeNuFit, … | 31 Okt 25 | PTI Bn HK Comdo | EC | Aanvraag lopende via PTI Bn HK KKE – Geen PTI in Eenheid Voorziene datum 22/05/25 |  |
| 04 | Procedure arbeidsongevallen: uniforme werkwijze updaten, te volgen door AsPrev | Shp Wellbeing, regelgeving, applicatie DG H&WB | 31 Mar 26 | Off LPP As Prev | EC | Opmaken rapporten via applicatie |  |
| 05 | Verkeersveiligheid | Shp bijhouden en Pers inlichten | 31 Dec 25 | As Prev | EC | Opvolgen nieuwe richtlijnen |  |
| 06 | Controles arbeidsmiddelen | Mat bij S4 (Jaarlijks) – Ladders (5Jaarlijks - ) | 30 Jun 25 | As Prev | EC | Opvolgen nieuwe richtlijnen |  |
| 07 | Controles/herziening risicoanalyses en werkposten – SOBANE | Preventieadviseurs LDPBW8, As Prev, HL, DRBS | 31 Dec 25 | Comdo per Div i.s.m. Off LPP | EC | Low Risk – Adm Eenheid Beeldschermwerk |
| 08 | Opsporen en opvolgen Elektrische veiligheid | Sharepoint – WO’s | As such | S4 | EC | Melding en opmaken WO’s Preventie beleid gebruik elektriciteit bv batterijen opladen |
| 09 | Beleid inzake melding asbest | e-news BudFin- Stickers | Done | AsPrev | T | Melding asbest aanwezig + beleid |
| 10 | Opsporing Psy-Soc risico’s binnen DGBudFin | Tool vragenlijst via mailing aangeleverd doorTeam DG H&WB – Psy Soc | TBD | Psy Soc Comdo Offr Prev | EC | Screening via mailing – vragenlijst via Tool van Psy Soc (contact voor uitwerking reeds lopende) |
| 11 | Intern Noodplan | Intranet – ShP WB – Fact Mgnt INP KKE | 31 Mar 26 |  | EC | Zie JAP2025-206 |
| 12 | Preventie “grensoverschreidend gedrag” | Team VP – LDPBW – DGH&WB | 30 Jun 26 | AsPrev-IG | EC | Kennis VP & IG |
| 13 | Shp Wellbeing up to date houden – Pers Informeren | Shp Management – DGBudFin Preventie | As such | Off LPP As Prev | EC | Updaten nieuwe Sharepoint DG BudFin – Info Personeel |
| 14 | Alle maatregelen/richtlijnen inzake COVID/PANDEMIE | Offr Prev – As Prev - Comdo – Pers | On Hold | Off LPP As Prev | R | Alle mogelijke middelen in te zetten |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + méthode de travail à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen werkmethode om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme Staf Sec of andere, door de organisme Comd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | EC : in uitvoering/en cours |
|  | T : beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |