Plan Local de Prévention

Lokaal Preventieplan

CC Infra

2026

- But / Doel

Une meilleure prévention dans le lieu de travail et l’augmentation du bien-être du personnel sont les objectifs globaux du plan de prévention local-(PLP) du CC Infra.

Een betere preventie op de werkvloer en het verhogen van het welzijn van het personeel zijn de algemene streefdoelen van het lokaal preventieplan (LPP) van het CC Infra.

- Méthode / Methode

Le Comd Cie et l’AsPrev suivent le PLP. De plus, l’AsPrev exécute des contrôles et rassemble des informations pour améliorer les conditions de travail et le bien-être dans le lieu de travail.

Le PLP est continuellement adapté (= dynamique) tenant compte des activités qui sont en cours dans le CC Infra ou fournies par le ministère de la Défense.

Le suivi est fait sur les réunions du personnel CC Infra.

De CieComd en de AsPrev volgen het LPP op. De AsPrev voert daarnaast controles uit en vergaart informatie om de arbeidsomstandigheden en welzijn op het werk te verbeteren.

Het LPP wordt voortdurend aangepast (=dynamisch) rekening houdend met de activiteiten die gaande zijn in het CC Infra of vooropgesteld worden door Defensie.

De opvolging gebeurt op de Staff meetings CC Infra.

- Diffusion / Verspreiding

Le PLP doit être connu de tous le personnel du CC Infra. Le PLP

- sera soumis au CCB respectif ;

- sera envoyé au SLPPT ;

- le personnel sera informé par le Sharepoint du CC Infra.

Het LPP moet kenbaar gemaakt worden aan al het personeel van het CC Infra. Het LPP

- wordt voorgelegd aan het respectievelijke BOC ;

- wordt voorgelegd aan de LDPBW ;

- het personeel wordt geïnformeerd via de Sharepoint van CC Infra.

- Points d ’action / Actiepunten

En annexe.

Zie bijlage.

| Appendix 3 : Lokaal Preventieplan (LPP) – Plan Local de Prévention (PLP) Luik A / Volet A JAAR /ANNEE: 2026-2027 Blz/p.: 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisme : J40850 |  |  |  |  |  |
| Item Nr en benaming N° et dénomination | Doelstelling Objectif | Activiteiten en opdrachten Activités et missions | Middelen (materieel, personeel, financieel) Moyens (matériel, personnel, financier) | Verantwoordelijke(n) Responsable(s) | Status1 |
| 21-CM-02 | Gehoorbescherming Protection auditive | Gehoorscreening en -opvolging Dépistage et suivi de l’audition | Personeel Personnel | AMT | EC |
| 21-MR-01 | - De bestaande objectieven actualiseren - Een ShP-pagina « Brandveiligheid » ontwikkelen - Mettre à jour les objectifs existants - Développement une page « Sécurité incendie » sur ShP | - Voorleggen van dossiers inzake brandpreventie door de KwComd aan LDPBW - Hernieuwen en verfijnen van de richtlijnen - Soumettre les dossiers relatifs à la prévention de l’incendie par les Comd Qu au SLPPT - Renouveler et affiner les directives | - Personeel : vertegenwoordigers van de betrokken actoren - Materieel: ShP, BurMat - Personnel : représentants des acteurs concernés - Matériel : Sharepoint, outils bureautique | AsPrev | EC |
| 22–BOC08–01 | Een brandcoördinator op niveau eenheid aanduiden Désigner un coordinateur incendie niveau Unité | Twee personen kiezen voor de brandcoördinatie en hen vormen Choisir deux personnes pour la coordination incendie et les former | Personeel Personnel | Mr Collard AsPrev | EC |
| 22–BOC08–02 | (per antenne) een brandcoördinator op blokniveau aanduiden (par antenne) désigner un coordinateur incendie niveau Bloc | Een gevormde persoon kiezen voor domestieke branden Choisir une personne formée pour les incendies ménagers | Personeel Personnel | Voor Evere : te coördineren met MR C&I en HR-C. Voor de andere antennes: te coördineren met de AntComd. Pour Evere : à coordonner avec MRC&I et HR-C. Pour les autres antennes : à coordonner avec le Comd antenne. | EC |
| 22-BOC08-04 | Een inventaris bijhouden van werkuitrusting dat aan een periodieke controle / inspectie onderworpen is Maintenir un inventaire des équipements de travail sujet à un contrôle / inspection périodique | Bijhouden en actualiseren van de inventaris Suivi et mise à jour de l’inventaire. | Dienst S4 Service S4 | Sgt Algrain | EC |
| 13-WB-01 | Preventie Prévention | - Actualisatie van de functiebeschrijvingen - Actualisatie van de werkpostfiches - Opvolging AMT - Gevolg geven aan de lijst eerste zorgen - Mise à jour des descriptions de fonctions - Mise à jour des fiches de poste de travail - Suivi AMT - Donner suite à la liste 1er secours | Personeel Personnel | Mr Collard AsPrev | EC |

| Appendix 3 : Lokaal Preventieplan (LPP) – Plan Local de Prévention (PLP) Luik B / Volet B JAAR / ANNEE: 2026-2027 Blz/p.: 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisme : J40850 |  |  |  |  |  |  |
| Item Nr en benaming N° et dénomination | Doelstelling Objectif | Activiteiten en opdrachten Activités et missions | Middelen (materieel, personeel, financieel) Moyens (matériel, personnel, financier) | Verantwoordelijke(n) Responsable(s) | Timing | Status1 |  |
| Gehoorbescherming Nr 01 Protection Auditive Nr 01 | Preventie Prévention | Opvolging door arbeidsgeneesheer Suivi par médecine du travail | Personeel Personnel | AMT AsPrev | 12/2026 | EC |  |
| Brandveiligheid Nr 01 Sécurité Incendie Nr 01 | Preventie Prévention | Een EvacOef organiseren Organiser un Ex EVAC | Jaarlijks in overleg met LDPBW in de blok een brandveiligheidsoefening organiseren Organiser un exercice sécurité incendie annuelle dans le bloc en consultation avec le SLPPT | AsPrev Comd antenne | 12/2026 | EC |  |
| Brandveiligheid Nr 03 Sécurité incendie Nr 03 | Preventie Prévention | Een betere informatie over brandveiligheid en -preventie Meilleure information sur la sécurité incendie et la prévention | De ontvangstbrochure voor nieuw personeel actualiseren met alle brandveiligheidsmaatregelen Remettre à jour la brochure d’accueil en intégrant toutes les mesures de sécurités incendies pour le nouveaux personnel | Mr Collard AsPrev | 12/2026 | EC |  |
| Functioneel en individueel risicobeheer Nr 01 Gestion de risque fonctionnel et individuel Nr 01 | Preventie Prévention | Actualisatie van functiebeschrijvingen Mise à jour des fiches descriptions de fonction | De functiefiches moeten worden aangepast aan bewegingen van het personeel Les fiches de fonction doivent être adaptées en fonction des mouvement personnel | Mr Collard AsPrev | 12/2026 | EC |  |

| Functioneel en individueel risicobeheer Nr 02 Gestion de risque fonctionnel et individuel Nr 02 | Preventie Prévention | Actualisatie van werkpostfiches Mise à jour des fiches poste de travail | De werkpostfiches moeten worden aangepast aan de evolutie van het personeel Les fiches poste de travail doivent être adaptées suivant l’évolution du personnel | Mr Collard AsPrev | 12/2026 | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functioneel en individueel risicobeheer Nr 03 Gestion de risque fonctionnel et individuel Nr 03 | Preventie Prévention | Verwerving van PBM voor het personeel van CC Infra Acquisition de PPE au personnel CC Infra | Op basis van de werkpostfiches de stock (inventaris) en de staat van de persoonlijke beschermingsmiddelen inspecteren en verbeteren Inspecter et améliorer le stock (inventaire) et la condition de l’équipement protecteur personnel sur la base des fiches de poste de travail | AsPrev | **** | EC |
| Functioneel en individueel risicobeheer Nr 04 Gestion de risque fonctionnel et individuel Nr 04 | Preventie Prévention | Uitwerken van AMT-lijsten + opvolging Elaboration de listes AMT+ suivi | Uitwerken van de lijst voor verplichte doktersbezoeken Elaboration de la liste de visites obligatoire au docteur | AsPrev | 12/2026 | EC |
| Functioneel en individueel risicobeheer Nr 05 Gestion de risque fonctionnel et individuel Nr 05 | Preventie Prévention | Volgen van vorming eerste zorgen (werknemers) Suivi de Formation 1er soins (employés) | Uitwerken van de lijst eerste zorgen (werknemers) en gevolg geven aan hun vorming Elaboration de la liste 1er soins (employés) et donner suite de leur formation | Mr Collard AsPrev | 01-02/2026 | OK |
| Sociaal beheer van het personeel Nr 01 Gestion sociale du personnel Nr 01 | Preventie Prévention | Cohesie behouden binnen CC Infra Maintenir la cohésion au CC Infra | - Per antenne trimesteriële drinks organiseren - Een jaarlijkse drink voor de hele eenheid organiseren - Cohesieactiviteiten organiseren - Organiser des drinks de cohésion trimestriel par antenne - Organiser un drink annuel pour toute l’unité - Organiser des activités de cohésion | Mr Collard AsPrev Comd antenne | **** | EC |