DG BudFin

LPP/PLP

01 Apr 26 – 31 Mar 27

Luik A & B

LUIK A

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.: 1. ACWB-SPS-WRKPR-005 : Het Lokaal Preventieplan 2. GPP/JAP : Globaal Preventieplan – Jaarlijks Actieplan 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-HR-01: Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Voorzien in een richtlijn die het beleid, de organisatie en de geldende procedures behandelt met betrekking tot drugs en psychoactieve middelen zowel voor militairen als burgerpersoneel, met inachtneming van de verschillende statuten. |  | - HRM - Ad Hoc werkgroep Psychotrope middelen |  | 31 Dec 26 |  |  |  |  |  | De fiche kan afgesloten worden wanneer het beleid opgesteld en gecommuniceerd werd Impact op LPP NIHIL |
| 10-O&T-01 - Verkeersveiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | De lokale ondersteuning van de, door ACOS O&T gestuurde, sensibiliseringscampagne zal opgenomen worden in alle LPP’s (o.a. door verspreiding affiches) |  | - Sp van ACOS O&T - HL Eenh (transport- verantwoordelijke) - LDPBW |  |  |  | As Prev |  | T |  | Updates Ad Valvas Intern Personeel BudFin-news Sharepoint |
| 11-MR-02 – Controles door erkende organismen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | De inventaris van arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan controles of inspecties op punt stellen, alsook de opvolging van de uitvoering hiervan en de correctieve maatregelen |  | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) Rapport MR Node |  | Jaarlijks |  | AsPrev |  | EC |  | Intern Eenheid - LDPBW |
| 2 |  | ILIAS gebruiken voor de opvolging van de controles en de voorgestelde correctieve maatregelen voor het in ILIAS gekende Mat |  | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) + middelen van 1Ech Infra voor de Infra-gebonden controles ILIAS + rapport MR Node |  | Jaarlijks overleg KKE |  | AsPrev |  | EC |  | Intern eenheid + Fact Mgt KKE + LDPBW – Ctl organisme |
| 14-O&T-01 - Preventie van sportongevallen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RA moeten op lokaal Niv aangewend worden zodra goedkeuring generieke RA; permanent ter beschikking stellen van Doc |  | “Sharing” via intranet (N+F) |  | Hernemen LPP |  | As Prev |  | T |  | Opvolgen – Sportdienst KKE |
| 2 |  | Communicatie inhoud SPS “Veil bij sportAct” en preventiemaatregelen ter beperking van sportongevallen tijdens de bijscholingen Pers PT&S en vergaderingen Sport (Pers, Infra, Mat, …) |  | KMILO ACOT-SPS-PTSSAFE-TPTQ-001 |  | Hernemen LPP |  | APTI |  | T |  | Opvolgen nieuwe items |
| 3 |  | Actieplan preventie permanent toepassen |  | SportMed screening, AMT, Med Sp, Org sportactiviteiten, AED, Med Evac middelen, … |  | 2 Jaarlijks of volgens Dos |  | APTI |  | T |  | Controles AMT @medprofiles (mil.be) |
| 4 |  | Optimaliseren van de medico-sportieve begeleiding |  | MeNuFit, AMT, MC, PTI, … |  |  |  | APTI |  | T |  | VIA AMT |
| 15-WB-01 – Het ondersteunen van de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in Defensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Het samenvatten van de realisaties m.b.t. het lokale preventiebeleid op vlak van Welzijn in het Trim Verslag (“lessons identified”, genomen maatregelen, feedback naar personeel en LDPBW,…) |  | Offr Prev, As Prev, KorpsComd Hiërarchische Lijn |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 2 |  | Implementeren van de principes uiteengezet tijdens de vormingen KHOO, BStV, HStC en seminarie KorpsComd binnen de eenheid |  | Hiërarchische Lijn (HOO’s, Offrn, Comdo eenheid) |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 3 |  | Organisatie van de voorziene JICCS “Brandpreventie & - bestrijding”, “EHBO” met inbegrip van de nodige evacuatie-oefeningen en verwijzing naar het Intern NoodPlan, “Normen en Waarden” voor alle personeel van de eenheid |  | Offr Prev, Comdo, AsPrev, RSM |  | Jaarlijks |  |  |  | EC |  | Jaarlijks opvolgen |
| 16-WB-02 – Ontwikkeling van een preventiepolitiek burn-out bij Defensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Toelichten van de nieuwe benadering aan de syndicale partners tijdens een technische vergadering Voorstellen van burn-out meetmethodiek Re-integratie na burn-out |  | Gezien de specificiteit de voorgeschreven objectieven, zal de evaluatie worden uitgevoerd door de cel PSMR van DG H&WB, onder leiding van het Transition Team. |  | 31 Dec 26 |  | Cdt Vicky De Nil |  | R |  | Impact op LPP momenteel Nihil |
| 17-MR-01 Veiligheid elektromagnetische velden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opmaak van inventaris van activiteiten met EMV risico’s op in gebruik zijnde systemen. |  | Inventaris aangeleverd door LDPBW |  | 31/03/2026 |  | LDPBW S4 AsPrev |  | EC |  | PRIO 2 |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-HR-01 Verzuimbeleid bij Defensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | In studie HR |  | Actieplan, WGp, coördinatievergadering, netwerk van raadgevers in preventie. |  | 31 Dec 26 |  | Cdt Ellen NEYENS |  | R | Impact LPP: nihil De fiche mag afgesloten worden zodra de nieuwe GID DG H&WB in werking treedt. |  |
| 21-MR-01 Brandveiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Informeren |  |  |  | As such |  | BudFin-news |  | EC | Volgens richtlijnen |  |
| 2 | Inventarisatie van de problematiek |  |  |  | As such |  | As Prev |  | EC | Opvolgen - jaarlijks |  |
| 3 | Implementatie van de nieuwe werkwijze |  | Multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken actoren SharePoint Office-tools voor de opmaak van tools, templates en voorbeelddossiers |  | As such |  | As Prev |  | EC | Bij ontvangst nieuwe werkwijze Evaluatie van het beleid (lokaal per Kw en/of gecentraliseerd) |  |
| 4 | Uitvoeren en actualiseren van de risicoanalyse brand |  | Tabel risicoanalyse |  | As such |  | As Prev |  | EC | Revaluatie indien wijzigingen |  |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-MR-02 Legionellabeheersplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Informeren |  | Sharepoint |  | TBD |  |  |  | R |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |  |

| 21-MR-03 Elektrische veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informeren | Sharepoint + melding mail | TBD |  |  | Opmaken WO’s – melding INFRA |
| 21-MR-04 Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR). 1; Informeren (in het bijzonder Asbest); Sharepoint + melding mail + Stickers; TBD; Asbest dossier INFRA. |

| 21-OT-02 : Kledij aangepast aan klimatologische omstandigheden |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duidelijke Com evolutie kledij en Eqt | E-news BudFin | TBD |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |
| 2 | Duidelijke Com roll out en gebruik kledij voor Ops&Trg | E-news BudFin | TBD |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |
| 3 | Duidelijke Com gebruik kledij/Eqt bij IPS | E-news BudFin | TBD |  |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT |  | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-WB-01 Tabak : beleid & preventie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verspreiden flyers en toegang tot “meetings” (AA, stoppen met roken, ed) |  | E-news BudFin |  | Afgesloten |  |  |  |  | INFORMATIE DELEN |  |

| 21-WB-02 Intern Noodplan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarisatie van het INP van het Kw en status overmaken aan DG H&WB | Reg INP - ACWB-SPS-WRKPR-016 | End 2026 | KwComd LDPBW |  | Ondersteuning Eenh intern INP |
| 2 | Aanpassing van de algemene modules van het INP van het Kw | INP KKE | End 2026 | KwComd LDPBW |  | Ondersteuning Eenh intern INP |

| Nr |  | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (Mat, Pers, Fin) |  | NLT | POC |  | Status |  | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-DF-01 : Optimaliseren DRBS binnen Defensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optimaliseren DRBS van Defensie – projectmatig op basis van PRNCE2-methodologie (zie projectvoorstel in GP2022-2026-JAP2022) – Hernomen GPP2026-2030 |  |  |  | 31 Dec 27 |  |  |  |  | Impact op LPP NIHIL in initiatiefase |  |

| 22-JM-01 : Psychosociale risico’s in IOrg buitenland |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aanbieden van het ondersteuningsproces Opvolging verzekeren |  | 31 Dec 26 | Maj Bertrand BARA |  | Impact op LPP momenteel NIHIL |

| 23-DF-01 – New Way Of Working (NWOW) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPS van de nieuwe structuur van de St | Reg TRAVARB | End |  |  | Hybride werken |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24-MR-01 RISICO ANALYSE VAN DE KWALITEIT VAN BINNENLUCHT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model Word voor screening van de risico's van de binnenlucht in de arbeidsplaatsen | Studie | 31 Dec 26 TBC | WB ICW MR |  | Impact LPP NIHIL PRIO 3 |
| 24-OT-01 – Integrale bescherming van het hoofd van de soldaat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Integrale bescherming van het hoofd van de soldaat | PBM (NVT binnen Budfin uitgez Ops) | 31 Dec 26 | DGMR Maj Koen CEULEMANS |  | Impact LPP NIHIL De fiche mag afgesloten worden zodra de nieuwe GID DG H&WB in werking treedt. |
| 24-WB-01 – Implementatie Competentie Centrum Psychosociale aspecten |  |  |  |  |  |  |
| 1 | De noden omzetten in bijscholingsmodules. Leerplannen bijscholingsmodules uitschrijven en implementeren Nieuwe werkstructuur integreren in de IDPBW-structuur | IPS met studie | 31 Dec 26 | Cdt Lies WIMAERTS AJM Davy DE BOECK IDPBW |  | Impact LPP minimaal volgens noden |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25-WB-02 Preventie thermische en atmosferische omgeving in operatie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ontwikkeling en integratie van specifieke modules omtrent Klimaatstrategie (Project Preventie van ziektes gerelateerd aan hitte, koude en atmosferische omstandigheden voor alle Belgische militairen (TFF) en personeel dat in de operatiegebieden kan ingezet worden. | Handbook, (SPS) voor al het Pers van Defensie. | 31 Dec 26 TBC | DGHWB TFF/env, ACOS O&T, AMT | EC | Impact LPP NIHIL |
| 26-CA-01 Gevaar beheersing van baanverlichting op LuM-basis |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vervanging van de markering door fasen |  | 31 Dec 28 | BAFS | EC | Impact LPP NIHIL |
| 26-HR-01 Herziening toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analyse en evaluatie, definiëring taken, opmaken nieuwe lijst. Voorstellen tot aanpassing wetgeving |  | 31 Dec 26 | DGH&WB DG HR-P Cdt Ellen NEYENS | EC | Impact LPP minimaal volgens noden |

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27-DF-01 Blast letsels en trauma’s (BTI & BINT)

| 1 | Blast letsels en trauma’s (BTI & BINT) | PLACEHOLDER | TBD | TBD | R | IMPACT LPP TBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-HR-01 Functie en werkposten beschrijving |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Functie en werkposten beschrijving | PLACEHOLDER | TBD | TBD | R | IMPACT LPP TBD |
| 27-HWB-01 Aangifte van beroepsziekten |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aangifte beroepsziekten | PLACEHOLDER | TBD | TBD | R | IMPACT LPP TBD |

LUIK B

| Nr | Activiteiten / Opdrachten | Middelen (Mat, Pers, Fin) | NLT | POC | Status | Verduidelijking status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Opvolgen nieuwe applicaties van DG H&WB | Intranet | As such |  | EC | Intranet – LDPBW - BOC |
| 02 | Vorming nodig personeel volgens RA FF Niv1 (15-WB-01) | Sessie Domestic FF Niv 1 CC V&C Sessie FF Niv 1 - beschikbare plaatsen | 31 Dec 26 | Off LPP As Prev | EC | Mailing naar Pers beschikbare data – Planning 2026 nog niet gekend. |
| 02A | Jaarlijkse Evac/Brand oefeningen | As Prev All Dept, blokverantwoordelijken | 31 Dec 26 | Off LPP AsPrev | EC | In overleg met Eenheden Blok 4 en LDPBW8 – KKE Reeds uitgevoerd |
| 03 | Opvolging en begeleiding personeelsleden bij niet slagen PhEF’s (14-O&T-01) | PTI, AMT, MeNuFit, … | 31 Okt 26 | APTI DG Budfin | EC | APTI Eenheid wordt opgevolgd en gemeld via BudFin-news platform |
| 04 | Procedure arbeidsongevallen: uniforme werkwijze updaten, te volgen door AsPrev | Shp Wellbeing, regelgeving, applicatie DG H&WB | 31 Dec 26 | Off LPP As Prev | EC | Opmaken rapporten via applicatie ‘incidenten in het kader van welzijn op het werk’ |
| 05 | Verkeersveiligheid | Shp bijhouden en Pers inlichten | 31 Dec 26 | As Prev | EC | Opvolgen alle richtlijnen |
| 06 | Controles arbeidsmiddelen | Mat bij S4 (Jaarlijks) – Ladders (5Jaarlijks - ) | 31 Dec 26 | S4 + As Prev | EC | Af te spreken met bevoegde controleur arbeidsmiddelen Bn HK Def St |
| 07 | Controles/herziening risicoanalyses en werkposten – SOBANE | Preventieadviseurs LDPBW8, As Prev, HL, DRBS | 31 Mar 27 | Comdo per Div i.s.m. Off LPP | EC | Low Risk – Adm Eenheid Beeldschermwerk |

| 08 | Opsporen en opvolgen Elektrische veiligheid | Sharepoint – WO’s | As such | S4 | EC | Melding en opmaken WO’s Preventiebeleid gebruik elektriciteit bv batterijen opladen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Opsporing Psy-Soc risico’s binnen DGBudFin | Tool vragenlijst via mailing aangeleverd doorTeam DG H&WB – Psy Soc | TBD | Psy Soc Comdo Offr Prev | EC | Screening via mailing – vragenlijst via Tool van Psy Soc (contact voor uitwerking reeds lopende) |
| 11 | Intern Noodplan | Intranet – ShP WB – Fact Mgnt INP KKE | 31 Mar 27 | Comdo BFM AsPrev | EC | INP richtlijnen |
| 12 | Preventie “grensoverschrijdend gedrag” | Team VP – LDPBW – DGH&WB | 30 Jun 26 | AsPrev-IG | EC | Kennis VP & IG |
| 13 | Shp Wellbeing up to date houden – Pers Informeren | Shp Management – DGBudFin Preventie | As such | Off LPP As Prev | EC | Updaten nieuwe Sharepoint DG BudFin – Info Personeel |
| 14. | Alle maatregelen/richtlijnen inzake COVID/PANDEMIE | Offr Prev – As Prev - Comdo – Pers | On Hold | Off LPP As Prev | R | Alle mogelijke middelen in te zetten |
| 15 | Opvolging StvZA betreffende (Placeholders) 27-DF-01 Blast letsels en trauma’s (BTI & BINT) 27-HR-01 Functie en werkposten beschrijving Zie ook punt 7 hierboven 27-HWB-01 Aangifte van beroepsziekten | Offr Prev – As Prev - Comdo – Pers | TBD | Off LPP As Prev | R | TBD |

LOKAAL PREVENTIEPLAN - Uitleg bij de in te vullen rubrieken

PLAN LOCAL DE PREVENTION - Explications sur les rubriques à compléter

| Rubriek/Rubrique | Uitleg/Explications |
| --- | --- |
| Jaar/Année | Dienstjaar/Année de service |
| Organisme | Naam van de organisme/Nom de l’organisme |
| Nr en benaming N° et dénomination | Item Nr + benaming N° de l’item + dénomination |
| Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Objectif + méthode de travail à suivre pour résoudre le problème Objectief + te volgen werkmethode om het probleem op te lossen |
| Middelen/Moyens | Materieel/matériel – Personeel/personnel – Financieel/financier |
| Verantwoordelijke/Responsable | Sec EM ou autres, désignés par le Comd de l’organisme Staf Sec of andere, door de organisme Comd aangeduid |
| Status | Toestand van het item/Situation de l’item : |
|  | R : niet gestart/pas démarré |
|  | EC : in uitvoering/en cours |
|  | T : beëindigd/terminé. NVT : niet van toepassing |