## Actieplan LPP
Opvolging LPP COA 2025
# | Luik | Ref. GPP | Onderwerp | Activiteit/Taken | NLT | PoC | StaVaZa (beknopt) + evt. hyperlink | Situatie | ToDo
Luik A
1 | A | 11-MR-01 | Werkplaatsen met bijzondere risico's | Implementatie en opvolging van de specifieke procedure betreffende de invoering van een « werkplaatsdossier » (WDA) voor elke erkende werkplaats van Defensie. | 2022-12-31 | Wille J, Decoster S, Vandenberghe B, Lampaert I, | Reeds afgewerkt door Johan Wille, Sarah Decoster, Brian VandenberDe verantwoordelijke autoriteiten (KorpsComd en/of KwComd) moeten de richtlijn DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 toepassen voor elke erkende werkplaats met specifieke risico's die onder hun verantwoordelijkheid valt:  Opmaak van WDA  Codering in ILIAS van de opsteldatum van de WDA van elke erkende werkplaats. De Voorzitters van de BOC zetten dit punt op de agenda van de BOC’s om het opmaak van de WDA op te volgen en dit proces tot een redelijke termijn te beperken. ghe, Ignaas Lampaert samen met Bart Gotelaere en Jaak Joris | Afgehandeld - Geen verdere opvolging vereist | WDA: 01/12/2019 ingevuld voor IW38014B001 Atelier Composiet IW38014B002 Atelier Hout IW38014B003 Atelier Metaal Asseta IW38014B004 Atelier Verf : niet gekend in ILIAS en staat ook geschrapt in de exell lijst
1 | A | 17-MR-01 | Veiligheid van elektromagnetische velden | Beleid | 2022-06-01 | De Feu K. | Uit de RA moet blijken welk beleid dient toegepast te worden | Werkzaam - Niet onder controle | wachten op inputs HE voor het toepassen van een Nieuwe SPS
1 | A | 17-MR-02 | Veiligheid van de metaalbewerkingsmachines | Inventariseren van de metaalbewerkingsmachines door de eenheden volgens de richtlijnen van de materieelbeheerder | 2022-12-31 | Wille J. | Iedere machine in de plaatslagerij/lasserij/draaierij beschikt over een GT-BKO-nummer en wordt jaarlijks gekeurd. S4, MGp,…/Magazijniers aan de hand van basisinventaris van de Mat Beh (via Q&R tools uit ILIAS gegenereerd) | Werkzaam - Onder controle | Jaarlijkse opvolging vereist. Dit is een continu proces. Conformiteit + stand van zaken ivm tekorten op indienststellingsverslagen zullen samen met Johan bekeken worden
1 |  |  | Veiligheid van de metaalbewerkingsmachines | Opstellen en ter beschikking stellen van de indienststellingsverslagen | 2022-12-31 | Wille J. | Iedere machine in de plaatslagerij/lasserij/draaierij beschikt een eigen dossier met de keuringen en de indienststellingsverslagen.
1 |  |  | Veiligheid van de metaalbewerkingsmachines | Opstellen van de eventuele risicoanalyses en evalueren van de omgevingsfactoren | 2022-12-31 | Wille J. | Een RA opmaken door de gebruiker samen met LDPBW15
1 |  |  | Veiligheid van de metaalbewerkingsmachines | Advies leveren aangaande de conformiteit van de machines en te treffen acties conform de van kracht zijnde wetgeving | 2022-12-31 | Gotelaere B. | De conformiteit kan ten aller tijde nagegaan worden door het dossier te raadplegen. De AssPrev en LDPBW15 komen regelmatig controleren of de conformiteit beantwoordt aan hetgeen er in het indienststellingsverslag beschreven staat.
1 |  |  | Veiligheid van de metaalbewerkingsmachines | Opvolging verzekeren van de vastgestelde niet-conformiteiten | 2022-12-31 | Wille J. | Alle niet-conformiteiten worden ASAP behandeld. Wat niet onmiddellijk opgelost kan worden, wordt in het LPP opgenomen.
1 | A | 21-MR-01 | Brandveiligheid | Domestriële brandveiligheid: huidige situatie in kaart brengen, richtlijnen verfijnen en/of vernieuwen, wetgeving en richtlijnen overzichtelijk maken, implementatie in de Kw, evaluatie van het beleid | 2022-05-01 | Decoene, Gotelaere | Richtlijnen zijn reeds opgesteld, tekortkomingen worden met de PA besproken. Is reeds opgenomen in het INP. | Werkzaam - Niet onder controle | Verzameling van allerhande Doc, verslagen, plannen,… in het kader van brandpreventie centraliseren in 1 (brandpreventie)dossier. Controle door Brandweer Koksijde. Opgestart N:\Common\Arbeidsveiligheid\Brandpreventiedossier
1 | A | 21-MR-02 | Legionellabeheersplan | RA van de installaties per blok ( het hebben van een actueel LGB plan), onderhoud en afregeling van de technische risico-installaties, rationaliseren douche-infrastructuur, informeren van de gebruiker | 2022-04-01 | Lampaert I. | Laatste LGB dateert van 2020, LGB betekent ondermeer een periodieke meting temp water en jaarlijkse waterstaalname. | Afgehandeld - Opvolging vereist | de plannen zijn alhier beschikbaar van alle blokken waar een douche in gebruik is. -de waterstaalname’s zijn jaarlijks op deze installaties, laatste was op 26/05/21 zie bijlage -temp metingen gebeuren periodiek doorheen het jaar.
1 | A | 21-MR-04 | Identificatie en risicobeoordeling carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMR) | Inventarisatie van de CMR producten (kankerwerwekkende producten) | 2022-02-28 | Gotelaere B. | Lijst bijhouden en updaten | Werkzaam - Onder controle | Periodieke herziening/update zal worden uitgevoerd door LDPBW15. Lijst CMR: update zal worden uitgevoerd!
1 | A | 21-WB-01 | Tabak : beleid & preventie | Kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan werkgroep | 22-23-24 | De Feu K. | • Uitwerken van een needs assessment (analyse) Een needs assessment wordt uitgevoerd om een beeld te hebben van de epidemiologie, het (risico-)gedrag en het sociaal perspectief van de populatie at risk (rokers, passieve rokers). Daarnaast worden de capaciteiten en sterktes van de populatie en de organisatie in kaart gebracht. | Onbekend
1 | A | 21-WB-02 | Intern Noodplan (INP) | Per kwartier dient een intern noodplan (INP) te worden opgesteld om de schadelijke gevolgen van noodsituaties – en dit zowel intern als extern aan het kwartier – te beperken overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-016 “Het Intern Noodplan”. Per kwartier in België wordt een INP opgemaakt dat minstens om de drie jaar wordt herzien of eerder indien gewijzigde omstandigheden zich daartoe nopen. | 2022-12-30 | Pochet E. | De huidige situatie van de INP in kaart te brengen van alle kwartieren van Defensie (inventarisatiefase) Het updaten van de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-016 Opvolging van het opstellen / actualiseren van de lokale INP Verspreiden van de INP Opvolging en periodieke revisie van de INP | Afgehandeld - Opvolging vereist | Conitue verbeteringen en aanpassingen zijn noodzakkelijk.
Luik B
LUIK A
1 | A | 17-MR-01 | Veiligheid elektromagnetische velden | Opmaak inventaris van activiteiten met EMV risico's op in gebruik zijnde systemen | 2026-12-31 | LPDW08 / Assprev. |  | Werkzaam - Onder controle | Opmaak inventaris
3 | A | 21-MR-01 | Brandveiligheid | Implementatie van de richtlijnen in de KW | 2026-12-31 | LPDW08 / Assprev. |  | Werkzaam - Onder controle
4 | A | 21-MR-01 | Brandveiligheid | Uitvoeren en actualiseren van de risicoanalyses brand | 2026-12-31 | LPDW08 / Assprev. |  | Werkzaam - Onder controle
Luik B
1 | B |  | Veiligheidsfuncties | Actualiseren lokale procedure veiligheidsfunctie | 2026-12-31 | ADC Vandekerkhof |  | Werkzaam - Onder controle | Ctl huidige procedure + bepalen verbeterpunten Aanpassen procedure + aanduiden verantwoordelijken Communicatie naar betrokken personeel
3 | B |  | Brandveiligheid | Ophangen en ctrl BBE (brandbluseenheden ) | 2026-12-31 | Infra |  | Werkzaam - Onder controle | Behoefte uitdrukking per gang (gangverantwoordelijke) Bestellen haken en ophangen blussers (Infra)
4 | B |  | Elektrische veiligheid | sensibiliseren | 2026-12-31 | Bjorn Vanraes Bart Gotelaere
5 | B |  | SOBANE-Déparis | Uitvoeren/oplvolging actieplan (WO, herstellingen, bestellingen, opleiding, sensibilisering,…) door verantwoordelijken | 2026-12-31 | Coördinatoren Déparis /Infra | SOBANE-Déparis uitgevoerd (eind 22), eerste evaluatie BOC Jul 23 | Werkzaam - Onder controle | Periodieke bevraging aan coördinatoren ivm genomen acties Opvolging door AsPrev