## 2015
Antenne | Nr | Actiepunt | Kerntaak | Ref takenrepertorium (kerntaak) | Ref | Owner | Status | Omschrijving?
MTE Evere | 1 | Cursus Milieucoördinator Niv A (250Hr) | N |  |  | MCED A | Done | Tot eind Jun 15 : 1d per week. Mondeling examen Feb 16
MTE Evere | 1.a. | Schriftelijk examen Feb en Jun 15 | N |  |  | MCED A | Done | 2X4d verlof. Geslaagd.
MTE Evere | 1.b. | Eindwerk | N |  |  | MCED A | Done | 21d verlof + 10d verlof + 10d thuiswerk. 4 Sep 15 binnebrengen Odisee Gent en 02 Okt 15 verdedigen in Odisee Gent. Geslaagd
MTE Evere | 2 | Coördinatie activiteiten MTE Evere+Ant Bxl+Ant NOH | Y | 1 |  | MCED A | Done | 1 X per maand per Ant (Ant Bxl weg vanaf Sep 15)
MTE Evere | 3 | Nieuwe procedure ernstige milieu-incidenten in INP | Y | 9 |  | MCED A | Done | Aanpassingen overgemaakt aan SLPPT 8 op 08 Sep 15, werd onmiddellijk uitgevoerd.
MTE Evere | 4 | Project LED bureel lampen blok 5 en blok 11 | Y | 1.2.3.2 |  | MCED A | Done | Project in kader van REG
MTE Evere | 5 | Thematische CA-L + Uitgebreide analyse situatie wettelijke controles opslagtanks KKE | Y | 2 en 6 |  | MCED A | Done | Rapportering aan KwComd/MR C&I/1e Ech/2e Ech Jul 15
MTE Evere | 6 | Proefproject kenplaten opslagtanks KKE | Y | 9 |  | MCED A | Done | Recceverslag opgemaakt. 1e Ech uitgevoerd.
MTE Evere | 7 | Project biodiversiteit KKE | Y |  |  | MCED A | Done | 3 waarnemingsoppervlaktes firma "Prospects-cs" BIM Jul-Sep 15 / Verslag met advies Okt-Nov 15
MTE Evere | 8 | Interventie bij firma BTV controle opslagtanks Vl | Y | 3 |  | MCED A | Done | Analyse wetgeving + info 10 Jun 15 overgemaakt aan BTV
MTE Evere | 9 | Deelnemen aan Comdovergadering Bn HK KKE (CUB) | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | 1X per maand : rapporteren stand van zaken MJAP 2015 aan BnComd
MTE Evere | 10 | Deelnemen aan vergadering KKE (Infra KKE) | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | 1X per 6 weken : rapporteren stand van zaken MJAP 2015 aan KwComd
MTE Evere | 11 | Rondgang alle installaties Vl (Overgave-overname) | Y | 2 |  | MCED A | Done | Veolia, 1e en 2e Ech Jan 15
MTE Evere | 12 | Rondgang alle instalalties Bxl (Overgave-overname) | Y | 2 |  | MCED A | Done | Veolia, 1e en 2e Ech Jan 15
MTE Evere | 13 | Rondgang alle installaties NOH | N | 2 |  | MCED A | Done | MCED Niv B Ant NOH
MTE Evere | 14 | REG : Opvolgen stookolieverbruik KKE | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy, toelichting op CUB (1X per maand)
MTE Evere | 15 | REG : Opvolgen elektriciteitsverbruik KKE | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy, toelichting op CUB (1X per maand)
MTE Evere | 16 | REG : Opvolgen waterverbruik KKE | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy, toelichting op CUB (1X per maand)
MTE Evere | 17 | Toevoegen nieuwe WPPM B01 t.e.m. B03 (Brussel) aan ILIAS/automatisch genereren periodieke/wettelijke controles Bxl | N |  |  | MCED A | Done | Nota aan MR C&I - I/S/T Mar 15 / Uitgevoerd door MR C&I - I/S/T Mar 15
MTE Evere | 18 | Coördinatie FAU tijdelijke mobiele keuken KKE - MV | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 19 | Aanvraag tijdelijke MV opslagtanks FAU blok 1 Bxl | Y | 1.2.9.1 |  | MCED A | Done | Na 3 maand, integratie in MV BnHK Bxl
MTE Evere | 20 | ELCI aanpassen | Y | 9 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 21 | Opvolgen bodemverontreiniging opslagtanks blok 1 | Y | 1.2.8 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 22 | Opvolgen overgang blok 1 op gas | Y | 1.2.9 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 23 | Studie wetgeving BHG | Y |  |  | MCED A | Done | Effectenstudie Kl 1 A BHG
MTE Evere | 24 | Leren werken in ILIAS | N |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 25 | Coördinatie met site manager KKE Veolia | N |  |  | MCED A | Ongoing | 1 à 3 maal per maand
MTE Evere | 26 | Bezoek installaties NOH | Y |  |  | MCED A | Done | 2015-02-10
MTE Evere | 27 | Dag DGMR | Y |  |  | MCED A | Done | 2015-02-24
MTE Evere | 28 | Vergadering MC Niv A | Y |  |  | MCED A | Done | 26 Mar 15, 13 Okt 15
MTE Evere | 29 | Briefing Burn-out DGMR | N |  |  | MCED A | Done | 30 Mar 15
MTE Evere | 30 | Rondgang met SIAMU voor MV Bxl KKE | Y |  |  | MCED A | Done | 2015-04-20
MTE Evere | 31 | Uitbaten rapport SIAMU | Y |  |  | MCED A | Done | MITS 1500376646 van 5 Okt 15 en 15-00380841 van 07 Okt 15
MTE Evere | 32 | Vormingsdag MC Niv A en B | Y |  |  | MCED A | Done | 2015-06-01
MTE Evere | 33 | Meeting ACOS Ops & Trg Pollutiepieken BHG | Y |  |  | MCED A | Ongoing | Opvolgen mobiliteit KKE om ECOMOB KKE over te nemen in 2016
MTE Evere | 34 | Conformiteitsaudit containerpark KKE deel 1 | Y |  |  | MCED A | Ongoing | 16/10/2015 (planning AC-L Afvalpark 19 Jan 15)
MTE Evere | 35 | Deelname studiedag Bn HK KKE | N |  |  | MCED A | Done | 17 Nov 15 : St-Kruis Brugge : SOP/MBV/Doelstellingen 2016
MTE Evere | 36 | Onderzoek milieu incident opslagtanks FAU blok 1 | Y |  |  | MCED A | Ongoing | 17, 18, 19, 20 Nov 15
MTE Evere | 36 | Uitbaten milieuvergunning Bn HK KKE BHG | Y |  |  | MCED A | Ongoing | MITS 12-00454998 van 1 Dec 15
MTE Evere | 37 | Mededeling kleine verandering MV Bn HK KKE Vl | Y |  |  | MCED A | Ongoing | Mobiele keuken FAU blok 13
MTE Evere | 38 | Aanvullen Sharepoint Milieu KKE | Y |  |  | MCED A | Ongoing | Info voor andere eenheden
MTE Evere | 39 | Aanvullen Sharepoint Milieu KKE | Y |  |  | MCED A | Ongoing | Lijst toepasselijke milieuwetgeving aanvullen
MTE Evere | 40 | Aanvullen BRS | Y |  |  | MCED A | Ongoing
Ant NOH | 1 | ACL | Y | 13 | 13.1 | ADC DAEMS | Done | Préparation des ACL Quartier Template
Ant NOH | 2 | ACL | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Nouvelle installation de climatisation Chiller
Ant NOH | 3 | ACL | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Suivi des consommations énergétiques
Ant NOH | 4 | ACL | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Pk 1 et Pk 2
Ant NOH | 5 | ACL | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Local de Sto Déchets Med nouveau projet à la demande de MR C-I
Ant NOH | 6 | Analyse de risque | N | 8 | 8.1.16.2 | ADC DAEMS | Done | Analyse Incendie Bloc L SOffr Incendie QRA
Ant NOH | 7 | ATEX | N | 8 | 8.1.17 | ADC DAEMS | Done | Détermination des acteurs et actions - présentation
Ant NOH | 8 | Bio sécurité - HMRA - ACOS WB | N | 8 | 8.1.20 | ADC DAEMS | Done | Présentation des aspects biosécurité, textes obligations
Ant NOH | 9 | Bn QG QRA - Groupe de secours | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Feedback test Groupes de secours
Ant NOH | 10 | Bn QG QRA - HMRA Eau de distribution | Y | 8 | 8.1.8 | ADC DAEMS | Done | Problématique de gestion de l'eau de distribution (bâche1 et 2). Sto, normes chimique dépassée . Travaux
Ant NOH | 11 | BRS | Y | 8 | 8.1.3.5 | ADC DAEMS | Ongoing | Inscription au BRS des activités
Ant NOH | 12 | Bruit | Y | 8 | 8.1.11 | ADC DAEMS | Ongoing | Demande de relevé sonométrique installation classée - GS
Ant NOH | 13 | Cabine HT | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Done | Suivi des Ctl et schématisation du réseau
Ant NOH | 14 | CCB | Y | 4 | 4.4 | ADC DAEMS | Done | Présentation PLE et Rapport annuel (2 ou 3 x par an)
Ant NOH | 15 | Cérémonie | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Remise Comdt HMRA
Ant NOH | 16 | Cérémonie | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Cérémonie du souvenir QRA
Ant NOH | 17 | Clean Room | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Information Tech pour PE HMRA
Ant NOH | 18 | COFELY | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Réception de nouvel an COFELY
Ant NOH | 19 | Coupure de courant Quartier Exercice | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Test des groupes de secours
Ant NOH | 20 | Ctl légal | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Ctl légal cahine HT Bloc L - Flux NB NS
Ant NOH | 21 | Déchet Med type EBOLLA | Y | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Centralisation Doc et méthode pour organiser le Sto
Ant NOH | 22 | Déchets | Y | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Gestion des filtres HEPA suivi
Ant NOH | 23 | Déchets dangereux Labo Bio Med | Y | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Principe d'évacuation et de gestion
Ant NOH | 24 | Déchets Med Niv -2 | Y | 9 | 9.3 | ADC DAEMS | Done | Rapportage d'incidents
Ant NOH | 25 | Demande PE ACOS WB | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Rédaction demande de PE ACOS WB
Ant NOH | 26 | Demande PE ACOS WB | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Présentation demande de PE au Chef de Corps - Comd de Quartier et signature
Ant NOH | 27 | Demande PE DGHR | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Rédaction demande de PE DGHR
Ant NOH | 28 | Demande PE DGHR | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Présentation demande de PE au Chef de Corps - Comd de Quartier et signature
Ant NOH | 29 | Demande PE HMRA | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Rédaction demande de PE HMRA
Ant NOH | 30 | Demande PE HMRA | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Présentation demande de PE au Chef de Corps - Comd de Quartier et signature
Ant NOH | 31 | Demande PE UTB | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Rédaction demande de PE UTB Ant NOH
Ant NOH | 32 | Demande PE UTB | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Présentation demande de PE au Chef de Corps - Comd de Quartier et signature
Ant NOH | 33 | Directives | Y | 7 | 7.2 | ADC DAEMS | Done | Modification à l'OP Déchets Med
Ant NOH | 34 | Eau | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Done | Suivi des relevés concernant la potabilité de l'eau
Ant NOH | 35 | Eau | Y | 10 | 10.1 | ADC DAEMS | Done | Suivi des travaux de rénovation des bâches de Sto pour l'HMRA
Ant NOH | 36 | Eaux |  | 8 | 8.1.8.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Gestion de l'eau placement de compteurs
Ant NOH | 37 | Eaux | Y | 11 | 11.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Demande d'avis et d'intertprétation relevé des eaux d'égouttage à ILE
Ant NOH | 38 | Elec | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Ongoing | Inventorisation Compteur Elec QRA, proposition de suivi et des flux
Ant NOH | 39 | Energie | Y | 8 | 8.1.6., 8.1.7 | ADC DAEMS | Done | Suivi plan local energie quartier (3 x par an)
Ant NOH | 40 | Energies dans le cadre du PE Bn QG QRA | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Ongoing | Résultat des flux énergétiques - Schéma - Réalisation
Ant NOH | 41 | Energies dans le cadre du PE Bn QG QRA | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Ongoing | Schéma des flux établisement, rédaction, informations
Ant NOH | 42 | Energies Plan de rationnalisation | Y | 8 | 8.1.6.1, 8.7.1,8.8.1 | ADC DAEMS | Done | Budget 2015 : Plan d'action infra et énergie
Ant NOH | 43 | Espaces verts QRA - Ecogestion | Y | 8 | 8.1.15 | ADC DAEMS | Done | Contrat 15IS204 - Entretien vert
Ant NOH | 44 | Espaces verts QRA - Ecogestion | Y | 8 | 8.1.15 | ADC DAEMS | Done | Projet plantation et aménagement Firme Broossens Essen
Ant NOH | 45 | Exercice | N | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Participation et suivi des coupures de courant Quartier - GS - NS et NB
Ant NOH | 46 | Exercice anti incendie | Y | 8 | 8.1.16.2 | ADC DAEMS | Done | Participation et suivi des exercices
Ant NOH | 47 | Exercice Med | Y | 9 | 9.3 | ADC DAEMS | Done | Suivi du déployement d'une Sta ds Décontamination Med
Ant NOH | 48 | Exercice Spill Kit | Y | 9 | 9.3 | ADC DAEMS | Done | Pers de Garde Quartier Evaluation des procédures et réactions
Ant NOH | 49 | Faune Flore | Y | 8 | 8.1.15 | ADC DAEMS | Done | Relévé en collaboration avec IBGE (3 x par an)
Ant NOH | 50 | Faune Flore | Y | 8 | 8.1.15 | ADC DAEMS | Done | Gestion des Prunus érotina
Ant NOH | 51 | Faune Flore | Y | 8 | 8.1.15 | ADC DAEMS | Done | Nids de guêpes au sein du qaurtier action avec Sv Vet
Ant NOH | 52 | Formation | Y | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | Explication sur le fonctionnement des systèmes de refroidissement - COFELY
Ant NOH | 53 | Formation | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | HRM Def
Ant NOH | 54 | Formation | Y | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | Explication sur la cogénération Bloc L - COFELY
Ant NOH | 55 | HACCP |  | 8 | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | Done | Gestion des déchets du ménage, rejets (Trimestriel)
Ant NOH | 56 | HMRA | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Réception de nouvel an HMRA
Ant NOH | 57 | Incendie | Y | 8 | 8.1.16.1 | ADC DAEMS | Ongoing | Visite des Installations par le SIAMU Organisation méthode
Ant NOH | 58 | Incendie | Y | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | Done | Dossier Incendie Quartier avec responsable incendie
Ant NOH | 59 | Incident | Y | 9 | 9.1 | ADC DAEMS | Done | Intervention incident Env Bloc H-3
Ant NOH | 60 | Information | Y | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | Journée AlernatiBa Louvain La Neuve
Ant NOH | 61 | Installation | N | 10 | 10.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Inventarisation des installations Elec - SLPPT
Ant NOH | 62 | Installation | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Camp de réfugiés Pk 4 Demande Cl3 Appui à la mise en œuvre - Action corrective immédiate
Ant NOH | 63 | Inventaire | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Mise à jours inventaire Med pour PE
Ant NOH | 64 | Légionnelose | Y | 8 | 8.1.8 | ADC DAEMS | Done | Présentation plan d'action Quartier Firme COFELY
Ant NOH | 65 | Local de Sto | Y | 1 | 1.7 | ADC DAEMS | Done | Rassembler les infos pour un nouveau Local de Sto déchets Med
Ant NOH | 66 | Local Pompes à vide | Y | 1 | 1.7 | ADC DAEMS | Done | Rassembler les informations
Ant NOH | 67 | Mutation | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Plateau Peutie vers Plateau Evere
Ant NOH | 68 | Nettoyage d'une rivière | Y | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | Contrat rivière Senne
Ant NOH | 69 | Objectif Bn 2015 | Y | 3 | 3.1 | ADC DAEMS | Done | Participation et intégration d'aspects environnementaux
Ant NOH | 70 | PDE | Y | 8 | 8.1.14 | ADC DAEMS | Done | Participation à la rédaction PDE Quartier
Ant NOH | 71 | PDE | Y | 8 | 8.1.14 | ADC DAEMS | Done | Participation à la rédaction de l'OP Pic de pollution
Ant NOH | 72 | PDE | Y | 8 | 8.1.14 | ADC DAEMS | Done | Note DGMR
Ant NOH | 73 | PE Bn QG QRA | Y | 10 | 8.1.16 | ADC DAEMS | Done | Demande d'adaptation installations
Ant NOH | 74 | Phytolicence | Y | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Information HMRA - Inventaire
Ant NOH | 75 | PIU | Y | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Incident liés aux Gaz de ville ou Gaz médicaux. Proposition d emise en place d'un Rack de sécurité pour l'o²
Ant NOH | 76 | PLE 2015 | Y | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Finalisation PLE Quartier
Ant NOH | 77 | PLP 2015 | N | 3 | 3.1 | ADC DAEMS | Done | Partcipation aux réunions PLP Bn QG QRA
Ant NOH | 78 | Préparation Exercice | Y | 9 | 9.3 | ADC DAEMS | Done | Exercice et Fmn Spill Kit destiné au Pers de garde Quartier
Ant NOH | 79 | Quartier | Y | 8 | 8.1.15.3 | ADC DAEMS | Done | Suivi de l'entretien des espaces verts du Quartier
Ant NOH | 80 | Rapport annuel 2014 | Y | 12 | 12.1 | ADC DAEMS | Done | Rédaction du rapport annuel 2014
Ant NOH | 81 | Rapport suivi consommation | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Done | Note DGMR
Ant NOH | 82 | Registre | Y | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Ctl registre Parc à déchets
Ant NOH | 83 | Registre des aspects environnementaux | Y | 1 | 1.1 | ADC DAEMS | Ongoing | Etablissement du registre et mises à jour
Ant NOH | 84 | Registre des non conformités | Y | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | Suivi des NC avec Bn QG QRA (4 x par an)
Ant NOH | 85 | Registre des non conformités | Y | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Ongoing | Etablissement du registre
Ant NOH | 86 | Repas de Corps | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Evere
Ant NOH | 87 | Repas de Corps | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | NOH
Ant NOH | 88 | Réunion | Y | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Groupe déchets Quartier (Tous les trois mois)
Ant NOH | 89 | Réunion | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Journée des anciens de l'IRSD
Ant NOH | 90 | Réunion | Y | 3 | 3.1 | ADC DAEMS | Done | Détermination Obj 2015 2016 Bn QG QRA
Ant NOH | 91 | Réunion | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Campagne de sérialisation Installation Elec - Infra
Ant NOH | 92 | Réunion | Y | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Gestion des déchets Med (Tous les trois mois)
Ant NOH | 93 | Réunion Bn QG QRA | Y | 6 | 6.1 | ADC DAEMS | Done | Réunion Comdt Tous les jeudi
Ant NOH | 94 | Réunion et proposition | Y | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Réaction suite à incident au niveau du Bunker Med - Rupture de canalisation de Gaz Med
Ant NOH | 95 | Réunion HMRA Labo Bio Med - COFELY | Y | 8 | 8.1.8.2 | ADC DAEMS | Done | Gestion de l'eau grands brulés - Gestion du Sto de l'air comprimé pour les travaux
Ant NOH | 96 | Réunion Incident Directive | Y | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Etablissement de directives QRA pour les incidents impliquant les installations electriques, gaz et gaz Med
Ant NOH | 97 | Réunion Infra Quartier | Y | 6 | 6.1 | ADC DAEMS | Done | Réunion clients (mensuel)
Ant NOH | 98 | Réunion Tech Infra | Y | 10 | 10.3 | ADC DAEMS | Done | Réunion de Coordination Bn QG QRA, 2 échellon et COFELY (Mensuel)
Ant NOH | 99 | Réunion UTE Evere | Y | 4 |  | ADC DAEMS | Done | Réunion de Coordination Evere (2)
Ant NOH | 100 | SACO 5 & 6 | Y | 7 | 7.2 | ADC DAEMS | Done | Etablissement des templates - aspects environnementaux
Ant NOH | 101 | SACO 5 & 6 | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Bloc D+2
Ant NOH | 102 | Sécurité | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Brieffing S2 CCV&C Certificats de sécurité
Ant NOH | 103 | Share Point - Milieu | Y | 6 |  | ADC DAEMS | Ongoing | Intégration des aspects environnementaux Share Point Bn QG QRA
Ant NOH | 104 | Share Point - Milieu | Y | 7 | 7.1 | ADC DAEMS | Ongoing | Intégration de la législation Env
Ant NOH | 105 | Share Point - Milieu | Y | 7 |  | ADC DAEMS | Done | Accès aux informations par autres unités
Ant NOH | 106 | Situation | Y | 10 | 10.4 | ADC DAEMS | Done | Suivi de la situation énergétique Tableau (Tous les mois)
Ant NOH | 107 | Situation | Y | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Suivi de la situation déchets Tableau (Tous les mois)
Ant NOH | 108 | Sv des archives | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Evaluation volumes papiers, microfiches
Ant NOH | 109 | Visite | Y | 13 | 13.2 | ADC DAEMS | Done | Visite des installations HMRA par B Licence dans le cadre du PE
Ant NOH | 110 | Visite annuelle -SLPPT - AMT | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Visite des installations CME
Ant NOH | 111 | Visite DGHR | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Imprimerie DGHR, vérification des données Tech pour rédaction demande de PE
Ant NOH | 112 | Visite Quartier et alentours | Y | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | 6 fois par mois
Ant NOH | 113 | Visite UTE NOH | Y | 13 | 13.2 | ADC DAEMS | Done | Visite des installations Cdt DI FEBBO
Ant Bxl |  | Nihil | N |  |  | Nihil | Done | Opgelegde mutatie ADC Meulepas + schrappen plaats MCED B Ant Bxl Sep 15 / Geen gegevens Ant Bxl
Ant Bxl | 114 | Opmaken aanvraag MV Lambermont | Y | 2 | 2.5 | Adjt Meulepas | Done | MV Lambermont : MITS 15-00421450 van 05 Nov 2015
| 115 | Opmaken aanvraag MV CPA | Y | 2 | 2.5 | Adjt Meulepas | Ongoing | Na schrappen plaats MCED B Ant Bxl Sep 15 werd info verwijderd op server en PC

## Advies 2015
Antenne | Nr | Titel | Ref | Owner | Status | Omschrijving - link document
MTE Evere | 1 | Wetgeving emissies stookinstallaties Bxl en Vl overmaken aan site manager Veolia |  | MCED A | Done
MTE Evere | 2 | Advies aan KwComd m.b.t. biodiversiteit : bestrijden distels |  | MCED A | Done
MTE Evere | 3 | Advies aan FacMgt Bn HK KKE vetafscheider mobiele keuken blok 13 |  | MCED A | Done
MTE Evere | 4 | Advies richtlijnen gebruik elec. toestellen ACOS Ops&Trg |  | MCED A | Done
MTE Evere | 5 | Advies aan MR C&I - situatie opslagtanks Sta POL Evere |  | MCED A | Done | Rapportering aan KwComd/MR C&I/1e Ech/2e Ech Jul 15
MTE Evere | 6 | Advies aan KwComd milieuincident : procedure |  | MCED A | Done
MTE Evere | 7 | Advies aan KwComd Interne Milieu Audit 2015 |  | MCED A | Done
Ant NOH | 1 | Ascenseur |  | ADC DAEMS | Done | Vidange ascenseur hydraulique A4 suite à la mise hors service
Ant NOH | 2 | Car Wasch |  | ADC DAEMS | Done | Proposition d'organisation d'une Z de lavage ne nécessittant pas d'autorisation environnementale
Ant NOH | 3 | Local Pompes à vide |  | ADC DAEMS | Done | Intégration dans le PE Point d'émission Gestion des déchets
Ant NOH | 4 | Séparateur de graisse |  | ADC DAEMS | Done | Suivi du remplacement avis à MRC-I concernant une pollution possible. Proposition de remplacement
Ant NOH | 5 | Musée RX |  | ADC DAEMS | Done | Evacuation des déchets du Musée - Parc à déchets
Ant NOH | 6 | RIE - Bloc L |  | ADC DAEMS | Done | Aspect environnemenraux à prendre en considération lors d'un RIE
Ant NOH | 7 | RIE Pharmacie |  | ADC DAEMS | Done | Avis sur le Sto des produits et identification des activités
Ant NOH | 8 | Energie |  | ADC DAEMS | Done | Facturation des couts d'énergie et eau pour les concessions - PE
Ant NOH | 9 | Produits |  | ADC DAEMS | Done | Utilisation de déboucheur liquide
Ant NOH | 10 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Gestion des déchets classifiés Sv des Archives ACOS WB
Ant NOH | 11 | Air |  | ADC DAEMS | Done | Mise en place Z fumeur entrée principale HMRA - Abris
Ant NOH | 12 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Evacuation de plaque Eternit procédure et moyens
Ant NOH | 13 | Installation |  | ADC DAEMS | Done | Avis suite à la visite de la SLLPT 09 au Sv Pharmacie HMRA
Ant NOH | 14 | Installation |  | ADC DAEMS | Done | Avis suite à la visite de la SLLPT 09 au Sv Z Verte Bn QG QRA
Ant NOH | 15 | Comité |  | ADC DAEMS | Done | Avis sur la compossition du Comité Bio Sécurité, mission, .. .
Ant NOH | 16 | Produits |  | ADC DAEMS | Done | Gestion des produits dans le Bloc L Local GS
Ant NOH | 17 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Evacution de Set de prise de sang Banque de sang
Ant NOH | 18 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Utilisation des codes EURAL pour l'évacuation des Med de la Pharmacie
Ant NOH | 19 | Produits |  | ADC DAEMS | Done | Evacuation de DS2
Ant NOH | 20 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Evacuation de batteries aux Parc à déchets
Ant NOH | 21 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Evacuation déchets Labo Bio Clin
Ant NOH | 22 | Déchets |  | ADC DAEMS | Done | Evacuation de déchets ISOMO
Ant NOH | 23 | Pollution |  | ADC DAEMS | Done | Mise en place de Spill kit Bio et Chem
Ant Bxl |  | Nihil |  | Adjt Meulepas | On Hold | Opgelegde mutatie ADC Meulepas + schrappen plaats MCED B Ant Bxl Sep 15 / Geen gegevens Ant Bxl / Na schrappen plaats MCED B Ant Bxl Sep 15 werd info verwijderd op server en PC

## dropdown (hidden)
Planned | Y
Ongoing | N
Done
On Hold