## Sheet1
ITEM | Description | Plan d'Actions lié au DEPARIS | Status | Pilote
17_1 | ● Exécution d’analyses de risques DEPARIS couplées à une enquête Psycho-sociale Uitvoering van risicoanalyses DEPARIS gekoppeld aan een Psycho-sociale enquête | Analyse de risques SIPPT & SARM :
|  | Réaménagement des bureaux dans le local chauffeurs SARM (un bureau en moins ou plus petits) | T | SARM
|  | Réservation d'une des deux salles du CIDMat au rez-de-chaussée pour les entretiens avec tiers | EC | SPPT PSYSOC & SARM
|  | Cloisonnement des zones dans les grands bureaux à leur demande | EC | S4
|  | Sensibilisation du Pers par rapport au tri des déchets et du Mat dans les couloirs et diffusion du planning du ramassage via lien Qu | R | S4
|  | WO introduite pour l'éclairage de secours : Nr 46811236 | T | Adj S4
|  | éclairage couloirs : prio 1 (sécurité) : remplacement de TL défectueux | T | S4 et Adj
|  | WO introduite pour les problèmes d'odeurs nauséabondes dans les toilettes : Nr 46517289 | T | Adj S4
|  | WO introduite pour 2 interrupteurs supplémentaires pour l'éclairage centralisé bloc 4D : nr 47093785 | EC | Adj S4
|  | Vestiaires H et F : Vestiaire commun pour tout le Pers du bloc 4D au rez-de-chaussée : à communiquer à tout le Pers | EC | ALL ACOS WB
|  | Pas d'infirmerie au bloc 4 | R | Bn QG
|  | Boîte de secours mal équipée : revoir le contenu | EC | S4
|  | Hygiène de base toilettes : sensibilisation, affichage, communication | T | S4
|  | Distributeur de savon dans les toilettes : Remplacer ou réparer | R | S4
|  | Fermeture des portes toilettes :sensibilisation => affiche | T | S4
|  | Les numéros de secours doivent être plus visibles dans les couloirs : nouvel affichage plus bas en cas de fumées | EC | Adj S4
|  | Un briefing va être organisé pour tout le Pers pour le sensibiliser sur les points communs (toilettes, éclairage, verstiaires, déchets, défibrillateur, évacuation, procédures de secours,...) | R | S4
|  | Evacuation du Cdt DE BOODT : une analyse de risques a été realisée par le 1SM Mario JOSSELS (As Prev) "Evacuatie tijdens brand" | T | 1SM JOSSELS
|  | - Plusieurs alternatives ont été proposées : 1) Test d'une chaise d'ambulance du 3 EMI (Nivelles) | T | Adj S4
|  | 2) Achat d'une chaise d'évacuation => Expression du besoin GestMat Med | EC | Adj S4
|  | Réunion de travail au CPA du 10 Fev 17 de leur personnel pour trouver des solutions aux problèmes organisationnels internes au sein de leur Sec (charge de travail, travailler sur des projets, guidage SIPPT, recrutement hors SIPPT,…) | T | GRB
|  | Problèmes causés par le déménagement de N-O-H à Evere doivent servir de leçon pour un déménagement ultérieur (Lesson Learned) | T | S4
|  | WO pour les problèmes de chauffages au bloc 4D 3 ième (vannes cassées, défectueuses, bloquées) Nr : 46901326 , 46898190… | EC | Adj S4
|  | Besoin de sensibilisation aux premiers soins, incendie, utilisation des magnettes NO EVAC, Ex Evac, Pictogrammes Evac (aussi à raz du sol si fumées) | T | WGp FF/Evac
|  | Aération dans le local douches rez-de-chaussée bloc 4D => signaler au Bn Qu | R | S4
|  | Vannes thermostatiques, purge des radiateurs,… Adj S4 peut passer avec l'outillage nécessaire : vannes défectueuses => WO 46672870 | EC | Adj S4
|  | Canicule en été (toit plat, isolation) => Mesures Comdo lors de hautes températures. | T | Comdo
|  | Pas assez de cohésion au sein de WB, pas de Com,… => Organisation journée de cohésion, Drink Trim, infos au Pers, Repas de Corps, Pauses café, … | EC | Comdo, C&S
|  | Problème de démotivation du Pers lié à la restructuration/pensions, concertation sociale modifications des statuts, Possibilités de promotion Offr, Trop de directives et difficultés de recherche, Manquement de Mat , problèmes bâtiment bloc 4,... => problèmes au niveau Défense |  | Défense
Analyse de risques C&S COMDO AMO
|  | Entretien des locaux (fréquence,…) : contact avec la société civile, planning entretien à communiquer avec lien site Bn Qu | EC | S4
|  | Local vestiaire à l'étage (3) ? => blok 4D, rez-de-chaussée (communication) | T | S4
|  | Problème d'ouverture du Srt central : fermer la porte si besoin de ne pas être dérangés + Werkverdeling C Srt => Pers supplémentaire (+ 1 JC0 en demande) | EC | COS, S1
|  | Rappeler la procédure en cas d'accident/incident : ACWB-SPS-WRKPR-008 | R | RSM
|  | Plannification d'un briefing pour une bonne tenue à un bureau et le travail à l'écran(ergonomie) ADM POTTERS | R | Offr PLP => ADM POTTERS
|  | Eclairage couloirs (Voir actions plus haut) | T | Adj S4
|  | Problème olfactif WC, aération,… => WO 47062017 | EC | S4
|  | Vannes thermostatiques : Voir plus haut. Canicule en été : Annonce de mesures par le Comdo | T | Comdo
|  | Acquisition de deux fauteuils ergonomiques suite aux problèmes de dos de deux membres de notre Pers | T | Adj S4
|  | Problème de moisissures aux fenêtres : demander d'expertise à 1LZ Chantal RUTTEN ou à la SPPT MR | EC | S4
|  | Etude pour l'acquisition d'une source d'eau pour les visiteurs d'ACOS WB (salle de réunion 4D 3. 38) | EC | S4
|  | Un briefing est plannifié pour communiquer à tout le Pers les nouvelles concernant la réorganisation d'ACOS WB et les résultats Deparis et MIPSOQ | R | COS, S4, SPPT PsySoc
Analyse de risques Div SANTE
Eclairage couloirs (voir actions plus haut)
|  | Entretien des locaux (fréquence,…) : contact avec la société civile, planning entretien à communiquer avec lien site Bn Qu | EC | S4
|  | Informatiedoorstroming van rechtstreekse chefs (opdrachten en verwachtingen). Stafvergadering => interne vergadering Div Pol Sp | EC | Div Pol Sp
|  | Briefing périodique pour tous les Ooffr | R | RSM
|  | Prévoir une trousse de premiers soins bien équipée | EC | S4
|  | Travail à l'écran : Demander une analyse de risques pour le service concerné | R | Offr PLP => SLPPT 8
|  | Problème de moisissures aux fenêtres : demande d'expertise à 1LZ Chantal RUTTEN ou SPPT MR. Comment peut-on nettoyer ? | EC | S4
|  | Question Santé&Bien être : Se renseigner pour pouvoir participer à un CT en Afrique ? Négatif | T | Div Pol Sp
|  | Finalisation en temps voulu des notes d'évaluation | T | Div Pol Sp
|  | Fontaine d'eau => possible uniquement salle de réunion WB | EC | S4
|  | Q : qui peut établir un Mod 150 ? R : Tout médecin agréé par la Défense | T | COS
Analyse de risques Med CIS/Archives/Cel AMT
|  | Améliorer l'éclairage parking 2 et retracer les lignes du parking | R | S4 => Infra QRA + Comd QRA
|  | Revoir la disposition des bureaux de l'AMT dispersion dans différents couloirs perte d'efficience | R | S4 => Infra QRA + Comd QRA
|  | Renouvellement des téléphones digitaux | EC | S4 => Cisc Adjt PELKMANS
|  | Tout le monde ne doit pas être formé pour être secouriste et assez de personnes formées pour les premiers soins | T
|  | Nouvelle alarme sonore intérieure en cas d'alarme incendie pour l'AMT | R | Offr PLP => Adjt Marks
|  | Expression de besoins de Mat et d'instruments pour l'AMT | R | Dir AMT => S4
|  | Demande d'étude à la SLPPT 9 pour les positions de travail et éclairage à l'AMT | R | Offr PLP => SLPPT9
|  | Demande de WO pour réduire le bruit dans les bureaux (parois en gyproc pour insonorisation) ou déménagement en planning ? | R | Sec Arch => Infra QRA
|  | Expression de besoin pour une fontaine d'eau pour les visiteurs à l'AMT | R | S4
|  | Expression de besoin pour avoir une clé pour l'ouverture des fenêtres à l'AMT (SLPPT9) | R | Offr PLP => SLPPT9
|  | Plannifier un Ex pour l'évacuation en cas d'incendie à l'AMT | R | Adjt Marks
|  | Etude de la charge émotionelle des médecins de l'AMT | EC | Dir AMT