## 2016 - NOH
Antenne | Nr | Point d'action | Tâche essentielle | Ref répertoire des tâches (essentielles) | Ref | Owner | Status | Description?
Ant NOH | 1 | Documentation |  | 2 | 2.2 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour SPS GID. Janvier
Ant NOH | 2 | Registre |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Mise à jour registre directives
Ant NOH | 3 | Rapport annuel |  | 12 | 12.1 | ADC DAEMS | Done | Rédaction du rapport annuel 2015 Janvier
Ant NOH | 4 | Réunion |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | SACO 5 Clean Room PE et aspect environnementaux Janvier
Ant NOH | 5 | Registre |  | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Elaboration d'un registre des incidents
Ant NOH | 6 | Registre |  | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Sit déchets pour 2015 - Présentation et proposition
Ant NOH | 7 | Registre |  | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Sit déchets Med pour 2015 - Présentation et proposition
Ant NOH | 8 | Formation |  | 5 | 5.7 | ADC DAEMS | En cours | Planification de Fmn JICCS Pers Bn QG QRA - PLE unité Proposition
Ant NOH | 9 | Déchets |  | 8 | 8.1.4.2 | ADC DAEMS | Done | Gestion des piles usagées entrée principale HMRA - Incident
Ant NOH | 10 | Déchets |  | 11 | 11.2 | ADC DAEMS | Done | Utilisation de Septobox à d'autres fin que pour déchets Med - Incident
Ant NOH | 11 | Réunion |  | 5 | 5.6 | ADC DAEMS | Done | Comdt - le registre des incidents suivi et rapportage, Visite annuelle CC Med SLPPT 09 avis Env, Plaques d'obturations égouts camps des réfugiés, Conditionnement de produits dangereux rappel obligations, Rapport de mise en service Mat ayant un impact Env signature manuel utilisateur par UTE, Fmn JICCS 2016 Pers Bn QG QRA
Ant NOH | 12 | Déchets |  | 11 | 11.2 | ADC DAEMS | En cours | Evacution de Set de prise de sang Banque de sang (Rappel)
Ant NOH | 13 | Formation |  | 5 | 5.3 | ADC DAEMS | En cours | Proposition de Fmn Niv C JX 9100 Bn QRA - Gest Médipage
Ant NOH | 14 | Documentation |  | 1 | 1.8 | ADC DAEMS | Done | Armoire de sécurité Norme EN 14470-1
Ant NOH | 15 | Installation |  | 10 | 10.2 | ADC DAEMS | En cours | Séparateur de graisse HORECA - Doc deuxième échellon - Fréquence de vidange - PE Bn QG QRA
Ant NOH | 16 | Produits |  | 10 | 10.1 | ADC DAEMS | Done | Nouveau Produit anti rouille Z Verte
Ant NOH | 17 | Installation |  | 8 | 8.1.6.5 | ADC DAEMS | En cours | Ctl des champs magnétique cabine HT . Rapport de mise en service dans le but des ACL
Ant NOH | 18 | Installation |  | 8 | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | En cours | Evacuation des huiles résiduaires HMRA - Sto Bloc Hypo - Firme AMST - Contrat MR Sys - Suiv
Ant NOH | 19 | Déchets |  | 5 | 5.3 | ADC DAEMS | Done | Evacuation Déchets SMTS - Tri - Tout venant
Ant NOH | 20 | Sol |  | 1 | 1.5 | ADC DAEMS | Done | Information sur l'affectation du SOL - PRAS- Bas Quartier NOH
Ant NOH | 21 | Registre |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Registre Non Conformité - PEB
Ant NOH | 22 | Registre |  | 11 | 11.2 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour registre des Incidents
Ant NOH | 23 | PE |  | 8 | 8.1.20 | ADC DAEMS | En cours | Suivi du dossier Bio Sécurité - HMRA
Ant NOH | 24 | ACL |  | 13 | 13.2 | ADC DAEMS | Done | Proposition planning ACL 2016 - Bn QG QRA
Ant NOH | 25 | Déchets |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Cadre Légal gestion des déchets Med - Comd de Quartier
Ant NOH | 26 | Installation |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Viste des cabines Tech des ascenceurs HS
Ant NOH | 27 | Installation |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Visite Clean Room . Identification de l'installation, Produits inflammables, autres produits, Points d'attention et déchets Med prétraitement de désinfection
Ant NOH | 28 | Exercice |  | 13 | 13.1 | ADC DAEMS | Done | Déployement Gpt CIS - Intervention concernant emplacement Groupe Elec . Rappel des directives
Ant NOH | 29 | Formation |  | 5 | 5.7 | ADC DAEMS | En cours | Point pouvant être abordé lors de la Fmn JICCS 2016 association avec activités QRA - Niv C - Comd de Quartier
Ant NOH | 30 | ACL |  | 1 | 1.4 | ADC DAEMS | Done | Séparateur de Graisse
Ant NOH | 31 | Réunion |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | Présentation des conclusions ACL séparateur de Graisse - Comd de Quartier
Ant NOH | 32 | Registre |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour RNC- Séparateur
Ant NOH | 33 | Quartier |  | 8 | 8.4.8 | ADC DAEMS | Done | Visite Quartier, demande d'abattage d'arbre dangereux; Visite Z verte et Parc à déchets
Ant NOH | 34 | Installation |  | 8 | 8.1.4.4 | ADC DAEMS | En cours | Parc à déchets Problématique au Sto des déchets DEEE Gest + FD
Ant NOH | 35 | Registre |  | 7 | 7.3 | ADC DAEMS | Done | Etablissement d'un récapitulatif des registres
Ant NOH | 36 | Registre |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour registre des activités classées
Ant NOH | 37 | Information |  | 5 | 5.7 | ADC DAEMS | Done | Activités contrat rivière Senne Fev 2016 - All user Bn
Ant NOH | 38 | Information |  | 5 | 5.7 | ADC DAEMS | Done | Côté nature BEAUVECHAIN - All User Bn
Ant NOH | 39 | Installation |  | 8 | 8.1.4 | ADC DAEMS | En cours | Sit Evacuation huile résiduaire HMRA - Suivi et évolution dossier
Ant NOH | 40 | Réunion |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | En cours | SACO 6 Clean Room
Ant NOH | 41 | Réunion |  | 10 | 10.1 | ADC DAEMS | Done | Echelon Infra 1 et 2 & Cofely . Ctl étançon bâche à eau. Sto de R134 a bloc H, Pt émission Sta air comprimé, Ventilateur clean Room ajout, Compteur individuel FEDASIl relevé Sit, Problème eau HC gestion de filtres
Ant NOH | 42 | Réunion |  | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | Done | Evaluation Sit des déchets -Présentation Sit - Piste d'étude
Ant NOH | 43 | Réunion |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | En cours | Proposition nouveau Sto des déchets Med - Local - Evaluation surface -PE
Ant NOH | 44 | Réunion |  | 13 | 13.2 | ADC DAEMS | En cours | Comdt -Mise en place d'une méthode de Ctl du parc à déchets, suivi des activités. Avertissement avant démentellement chambre froide DGHR PE, Présentation planning ACL
Ant NOH | 45 | Registre |  | 1 | 1.7 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Registre Aspects Env
Ant NOH | 46 | Registre |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Registre des Acl
Ant NOH | 47 | Registre |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Registre des suivis PE
Ant NOH | 48 | Registre |  | 1 | 1.5 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour Registre BRS & ArGis
| 49 | PEB |  | 3 | 3.5 | ADC DAEMS | En cours | Note MRC&I - Demande de Bg pour étude PEB QRA
Ant NOH | 50 | Réunion | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Drink nouvel an COFELY
Ant NOH | 51 | Réunion | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | Done | Drink nouvel an Bn QG QRA
Ant NOH | 51 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | CC Infra - Préparation - activités à risque pour le sol - NOH
Ant NOH | 51 | Installation |  | 11 | 11.2 | ADC DAEMS | Done | Consignes S2/S3 - Séparateur de graisse
Ant NOH | 52 | Réunion |  | 5 | 5.7 | ADC DAEMS | Done | Comdt Date pour le suivi des NC, Sit des caves Niv -2 suite aux déménagements DGHR et ACOS WB, Suivi des dépôts clandestins, Présentation Sit Energie 2015
Ant NOH | 53 | Nature |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | En cours | Gestion des Prunus sérotina
Ant NOH | 54 | Nature |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Gestion des Saules Têtards
Ant NOH | 55 | Déchets |  | 8 | 8.1.4.4 | ADC DAEMS | Done | Tri des déchets PMC DGHR - Déménagement Evere
Ant NOH | 56 | Installation | N | 0 | 0 | ADC DAEMS | En cours | HMRA - Plan del 'Hypo bar demande d'identification des Locaux - Infra
Ant NOH | 57 | Installation |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | En cours | Identification de l'installation Clean Room - Labo Produits - PE
Ant NOH | 58 | Déchets |  | 10 | 10.1 | ADC DAEMS | En cours | S4 - Mise à jour des Z médipage
Ant NOH | 59 | Rapport annuel |  | 4 | 4.4 | ADC DAEMS | En cours | Proposition rapport annuel 2015 - Président CCB
Ant NOH | 60 | Eau |  | 10 | 10.6 | ADC DAEMS | En cours | Bn QG - Demande d'analyse des eaux rejetées pour le QRA + Conditions liées aux PE
Ant NOH | 61 | Réunion |  | 8 | 8.1.6 | ADC DAEMS | En cours | Comdt présentation des consommations Quartiers, campagne et sensibilisation. Demande de mise à jour Sit des caves au -2 suite aux différents déménagements
Ant NOH | 62 | Installation |  | 8 | 8.1.1 | ADC DAEMS | Done | Descriptif séparateur de graisses pour Infra
Ant NOH | 63 | Déchets |  | 8 | 8.1.4 | ADC DAEMS | Done | Inventaire dépôts clandestins 2015
Ant NOH | 64 | Installation |  | 1 | 1.4 | ADC DAEMS | Done | Mise à jour registre installation non classée Climatisation
Ant NOH | 65 | Installation |  | 4 | 4.7 | ADC DAEMS | Done | Lecture nouveau Cahier des charges
Ant NOH | 66 | Audit |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Renseignement ILE pour le PE HMRA
Ant NOH | 67 | Permis |  |  |  | ADC DAEMS | Done | DGMR - Quid du PE Bn QG QRA après dissolution
Ant NOH | 68 | URE |  | 8 | 8.1.6 | ADC DAEMS | En cours | Analyse des factures Elec 2015
Ant NOH | 69 | Travaux |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Information sur la Rub 28 concernant les travaux d'aménagement pour Brughman
Ant NOH | 70 | Information |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Green test all users BN QG QRA
Ant NOH | 71 | Audit |  | 8 | 8.1.4 | ADC DAEMS | Done | Déchets Med QRA & Rapport
Ant NOH | 72 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | MR - Nouvelles firmes civiles EMT des installations QRA
Ant NOH | 73 | Audit |  | 8 | 8.1.11 | ADC DAEMS | En cours | ACL sonométrique des GS
Ant NOH | 74 | Audit |  | 8 | 8.1.4 | ADC DAEMS | Done | Rédaction rapport ACL Déchets Med
Ant NOH | 75 | Installation |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Visite installation de froid DGHR
Ant NOH | 76 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | Préconstruct en vue de travaux de désamiantage B+0
Ant NOH | 77 | Réunion |  | 8 | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | Done | Déchets, Tri Labo Bio Clinique, Formaldéhyde, DB incident Env, nettoyage local Med
Ant NOH | 78 | Formation | N |  |  | ADC DAEMS | Done | JICCS Incendie
Ant NOH | 79 | Réunion |  | 10 | 10.6 | ADC DAEMS | Done | CR coupure de courant à l'Offr Adjoint, Présence de légionnelle au Bloc E, URE consommation Elec de nuit plus élevée que le jour
Ant NOH | 80 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | Infra COF, dossier ASB Compresseur et séchoir au A-2 unité Grasso, Etablir une cartographie flux air émission
Ant NOH | 81 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | En cours | Bio Sécurité Mise en place de la législation , proposition comité, plan de gestion déchets Med hospitalier
Ant NOH | 82 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | Chambres froides entretenues par COFELY - ADC VANBERLAAR
Ant NOH | 83 | Registre |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Updates registre des non conformités
Ant NOH | 84 | Incident |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Evénements du 22 Mars Gestion des déchets Med, Gestion des médias, sécurité extérieur Quartier entrée principale, Patrouille dans le Quartier, Sp Log à l'HMRA
Ant NOH | 85 | Audit |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | ACL Huiles résiduaires Parc à déchets
Ant NOH | 86 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | En cours | Bio Sécurité relecture du dossier publique Tech,, commentaires et adaptation
Ant NOH | 87 | Réunion |  | 3 | 3.1 | ADC DAEMS | Done | Contrats déchets Med HMRA, Gestion NB et NS situation attestation et Ctl
Ant NOH | 88 | Réunion |  | 8 | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | Done | Comdt, Evacuation des déchets couloir cabine HT B-1, Gestion des déchets au niveau volet S4, Groupe Elec en vue du test à sec cabine HT, recommandations, consignes, directives attestation de conformité de l'installation
Ant NOH | 89 | Cérémonie | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Casques bleu
Ant NOH | 90 | Réunion |  | 3 | 3.1 | ADC DAEMS | Done | Infra COFELY, extracteur d'air local médipage, attestation, Ctl des aérothermes du bloc M, extracteur d'air garage UTB, compteur d'eau au niveau de la bâche, relevé index et communication mensuelle, Choc Thermique suit à des problèmes Légionnelle action à prendre
Ant NOH | 91 | Audit |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Préparation Acl garage UTB suite à la remise reprise UTB - Bn QG QRA
Ant NOH | 92 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Niv C Bn évaluation du PLE Bn QG QRA, Formation, campagne de sensibilisation, suivi et objectifs. Mise à jour de la procédure incidents Env par Hydrocarbure
Ant NOH | 93 | Réunion |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Préparation inspection ILE BN QG QRA
Ant NOH | 94 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Comdt les avis de l'UTE dans les WO concernant des installations et activités reprises au PE
Ant NOH | 95 | Formation |  | 9 | 9.3 | ADC DAEMS | Done | JICCS Env et Spill Kit Pers de la garde, Tpt Interne et Pers VZV
Ant NOH | 96 | Inspection |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | 19 Mai Inspection ILE BN QG QRA
Ant NOH | 97 | Réunion |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | Comdt remorque Frigo en appui de la morgue, consignes, directives sécurité aspects Env
Ant NOH | 98 | Réunion |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | FD deuxième échelon, projet plantations QRA Entrée principale, Rond point et UTB
Ant NOH | 99 | Espaces Verts |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Détermination d'une zone pour activité de cohésion du Bn QG QRA - Paint Ball
Ant NOH | 100 | Etude |  | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | Journée d'étude au camps de Lagland
Ant NOH | 101 | Installation |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Test coupure de courant - GS Ctl des bonbonne air comprimé 1974, Aération lors du fonctionnement des GS
Ant NOH | 102 | Audit |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | En cours | Bunker Med situation, dossier, métrage évaluation risques et ACL
Ant NOH | 103 | Réunion |  | 1 | 1.7 | ADC DAEMS | En cours | HACCP, Frigo salles polyvalente mise hors service
Ant NOH | 104 | Formation |  | 5 | 5.7 | ADC DAEMS | Done | Grobbendonk, journée Information Spill Kit Chimique avec Niv C
Ant NOH | 105 | Cohésion | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Journée Bn QG QRA
Ant NOH | 106 | Réunion |  | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | En cours | Déchets Med , situation évolution du tri vers déchets Med non spécifique, filière des déchets dangereux, Sit DB Déchet Med incomplète
Ant NOH | 107 | Réunion |  | 4 | 4.4 | ADC DAEMS | Done | CCB 09
Ant NOH | 108 | Réunion |  | 8 | 8.1.14 | ADC DAEMS | Done | Récupération Spill Kit DGHR, PDE vérification,
Ant NOH | 109 | Permis |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Préparation remise reprise PE UTB
Ant NOH | 110 | Audit |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | ACL Mag S4 Sto des produits dangereux
Ant NOH | 111 | Inspection |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Draft réponse ILE suite à inspection Bn QG QRA
Ant NOH | 112 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | LH Bn QG QRA, Niv C et UTE suivie du PLE
Ant NOH | 113 | Réunion |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Comdt évolution et intégration de la structure Bn QG QRA (2017) reprise des fonctions de Comdt de Quartier par l'HMRA, Briefings a donner à l'HMRA détermination des points d'attention
Ant NOH | 114 | Espaces Verts |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Suivi des activités d'entretien, Bg supplémentaire détermination des zones non reprises dans le contrat pour le désherbage mécanique. Rue de la pharmacie et Zone au niveau des urgences
Ant NOH | 115 | Audit |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | ACL Sto des huiles usagées COFELY
Ant NOH | 116 | Réunion |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | Comdt, sensibilisation au PLE, registre des non conformités
Ant NOH | 117 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | En cours | CC Infra nouveau projet réaménagement Pk1, PMR, Pk 2 et Parc à déchets. Implications adaptations au PE étude de projets et propositions
Ant NOH | 118 | Installation |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Suivi du changement NB RSCC suite à incident. Attestation de conformité . Procédure pour RSCC pour réalimenter disjoncteur en cas de coupure . Adaptation au PE concernant l'installation de batteries stationnaires
Ant NOH | 119 | Réunion |  | 4 | 4.7 | ADC DAEMS | Done | Nouveau contrat firme civile Engie 16IS001, situation, évolution et contraintes. Explication des fiches Tech (Chaudières, chambres froides, émission dans l'air, Ctl attestations, ….
Ant NOH | 120 | Audit |  | 8 | 8.1.11.1 | ADC DAEMS | Done | ACL sonométrique au niveau du Bloc L lors des coupures de courant avec utilisation des GS
Ant NOH | 121 | Espaces Verts |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Désherbage cour intérieur FEDASIL suivi
Ant NOH | 122 | Réunion |  | 9 | 9.4 | ADC DAEMS | En cours | Garage UTB situation actuelle et évolution. Interdiction de Veh de l'OCASC sans modifications à la concession. Problématique des bureaux
Ant NOH | 123 | Réunion |  | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | En cours | Comdt PIU Incident Gaz Med Gaz de ville procédure à établir. Entretien espaces verts Bloc R, S et T suite au déménagement DGHR et ACOS WB, fauchage alternatif
Ant NOH | 124 | Installations |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Visite installation UTB, situation , perte d'huile au niveau es compresseurs chambre froide, problématique renouvellement de l'air au sein du garage,
Ant NOH | 125 | Installations |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Démantèlement chambre froides SMTS, suivi, attestations adaptation au PE
Ant NOH | 126 | Audit |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | ACL garage UTB
Ant NOH | 127 | Réunion |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Remise Reprise Garage UTB Bn QG QRA et UTB, présentation signature des documents
Ant NOH | 128 | Installation |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Suivi coupure de courant 1h00, consommation, problèmes
Ant NOH | 129 | Réunion |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Comdt
Ant NOH | 130 | Audit |  | 10 | 10.7 | ADC DAEMS | Done | ACl Chambres froides de la morgue
Ant NOH | 131 | Air |  | 1 | 1.3 | ADC DAEMS | En cours | Relevé des points d'émission en toiture Bloc A, B, C, D et Hypo
Ant NOH | 132 | Réunion |  | 2 | 2.6 | ADC DAEMS | Done | Registre des NC de la VZV, explication, et suivi
Ant NOH | 133 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | CC Infra Projet local médipage
Ant NOH | 134 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Comdt Projet nettoyage et désinfection local médipage, procédure, Inventaire des GP et GE Engie, réévaluer la note Pic de pollution renouvellement 2016
Ant NOH | 135 | Réunion |  | 10 | 10.5 | ADC DAEMS | En cours | Déchets Med et déchets Quartier, présentation de la situation, Evacuation des déchets Med du Centre antipoison procédure et possibilités ,rappel procédure évacuation des déchets dangereux vers le Parc à déchets. Proposition de centralisation déchets Med au TR4
Ant NOH | 136 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Comdt Nettoyage garage UTB par société spécialisée (Huile)
Ant NOH | 137 | Cérémonie | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Bn QG QRA - Trimestrielle
Ant NOH | 138 | Réunion | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Passage Bn QG QRA vers l'HMRA
Ant NOH | 139 | Réunion |  | 3 | 3.3 | ADC DAEMS | En cours | Infra et Engie , évacuation containeur huile Engie, NB Bloc L situation, Séparateur hydrocarbure bloc M analyse pas société extérieure, nettoyage local Tech au niveau de la morgue, Audit énergétique chaufferie situation timing, analyse des eaux de rejets des labo possibilités, méthodes, consommation Elec plus élevée la nuit que le jour ?, nécessité NB/ NS bloc I et J situation, Ctl combustion 2016 des chaudières, entretien des aérothermes du Bloc m
Ant NOH | 140 | Cérémonie | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Remise de Comdt Bn QG QRA
Ant NOH | 141 | Briefing |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | LH HMRA et Bn QG QRA dans le cadre de la remise reprise, PE, SIGEE et green project
Ant NOH | 142 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | MRCI placement de compteurs "intelligents" au sein du quartier localisation. Installation Tech en priorité méthode de suivi
Ant NOH | 143 | Réunion |  | 9 | 9.3 | ADC DAEMS | Done | Comdt Dossier Neige et permanence neige
Ant NOH | 144 | Activités | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Journée de cohésion Bn QG QRA
Ant NOH | 145 | Briefing | N |  |  | ADC DAEMS | Done | HMRA et Adm
Ant NOH | 146 | Espaces Verts |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Suivi désherbage alternatif Quartier
Ant NOH | 147 | Espaces Verts |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | En cours | Projet plantation QRA relance
Ant NOH | 148 | Audit |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Préparation Inspection ILE HMRA
Ant NOH | 149 | Réunion |  | 4 | 4.7 | ADC DAEMS | Done | Melsbroek Out sourcing entretien verts 2018 Zonage et politique
Ant NOH | 150 | Audit |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Inspection ILE HMRA 27 Oct
Ant NOH | 151 | Réunion | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Journée des anciens de l'IRSD à l'ERM
Ant NOH | 152 | Audit |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Préparation inspection ILE, ACOS WB
Ant NOH | 153 | Réunion |  | 4 | 4.3 | ADC DAEMS | Done | SACOE 5, D+3
Ant NOH | 154 | Réunion |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Comdt planning ramassage des feuilles et entretien vert 2018
Ant NOH | 155 | Installation |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Coupure de courant test GS, problèmes Elec au système d'aération via les volets, manque protection batteries, produits et bac de rétention, perte d'huile aux 2 GS et cogénération en défaut alarme
Ant NOH | 156 | Cérémonie | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Repas de Corps HMRA
Ant NOH | 157 | Audit |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Inspection ILE, ACOS WB 16 Nov 16
Ant NOH | 158 | Espaces Verts |  | 3 | 3.4 | ADC DAEMS | Done | Projet élagage des saules têtards
Ant NOH | 159 | Audit |  | 13 | 13.4 | ADC DAEMS | Done | Préparation inspection UTE Evere Ant NOH par DGMR Env
Ant NOH | 160 | Réunion |  | 9 | 9.2 | ADC DAEMS | Done | Comdt zonage du quartier, activité extérieur intégration de l'activité, consignes, recommandations et sécurité Env
Ant NOH | 161 | Réunion |  | 13 | 13.5 | ADC DAEMS | Done | Suivi inspection ILE Bn QG QRA
Ant NOH | 162 | Audit |  | 13 | 13.4 | ADC DAEMS | Done | Inspection UTE 24 Nov 16
Ant NOH | 163 | Formation |  | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | UTO 1 Wing
Ant NOH | 164 | Réunion |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Coupure de courant du 20 Dec
Ant NOH | 165 | Réunion | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Cie Sp Quartier Adm et organisation 2017
Ant NOH | 166 | Cérémonie | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Repas de Corps Bn QG QRE
Ant NOH | 167 | Cérémonie | N |  |  | ADC DAEMS | Done | Remise de Comdt CC Med
Ant NOH | 168 | Permis |  |  |  | ADC DAEMS | Done | Préparation remise reprise Bn QG QRA - HMRA
Ant NOH | 169 | Formation |  | 5 | 5.2 | ADC DAEMS | Done | Grâce Hollogne 2 jours
Ant NOH | 170 | Réunion |  | 2 | 2.5 | ADC DAEMS | Done | Remise reprise PE Bn QG QRA - HMRA, présentation, situation et suivi. Signature Docs
Ant NOH | 171 | Installation |  | 13 | 13.3 | ADC DAEMS | Done | Coupure de courant test des GS 04h00
Ant NOH | 172 | Sol |  | 8 | 8.1.3.4 | ADC DAEMS | Done | Etude de sol forage Quartier + CC Infra

## Avis 2016 - NOH
Antenne | Nr | Titre | Ref | Owner | Status | Description - lien document
Ant NOH | 1 | Modification au Local de Sto Déchets Med QRA | 8.4.5 | ADC DAEMS | Done | Avis envoyé au Bn QG QRA, SLPPT 9, 2 échellon Plateau 4 et MR C- I Maill du 13 Janv
Ant NOH | 2 | Ascenceur A5 -Batteries stationnaires | 11.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Précautions à prendre pour la mise hors Sv des installations Tech
Ant NOH | 3 | Rapport de visite SLPPT CC Med | 11.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Avis transmis au Chef de Corps concernant le Sto de produits, l'utilisation de Septobox, l'utilisation de certains produits pour activités, évacuation des déchets verres ayant contenu des substances dangereuses
Ant NOH | 4 | Ascenseur HS | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | Ongoing | Sit et proposition concernant les déchets et batteries Sta
Ant NOH | 5 | Déchets Med | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | Ongoing | Proposition au Sv Hygène hospitalière, Information sensibilisation du Pers Infirmier - Rappel Fermeture Septobox
Ant NOH | 6 | Déchets Med - Plan de Gestion | 3.3 | ADC DAEMS | Ongoing | CR réunion causes augmentation des déchets Med - Plan local de gestion - cadre légal - Proposition CC HMRA
Ant NOH | 7 | PE - HMRA | 2.5 | ADC DAEMS | Ongoing | HMRA - Analyse du PE première remarques et constatations
Ant NOH | 8 | Installation de froid | 8.1.2.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Avis concernant chambre froide DGHR et Salle Polyvalente
Ant NOH | 9 | Rapport de visite SLPPT VZV | 2.6 | ADC DAEMS | Ongoing | Mars 2017 : Points d'attention Env à prendre en considération suite à ACL et inspection ILE
Ant NOH | 10 | Volet Mag S4 FIRV | 8.1.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Risque environnementaux suite au non fonctionnement du volet . Très mauvaise ventillation du local. Voir ACL. Le volet a été remplacé mais n'est pas RF. Ventillation toujours insuffissante
Ant NOH | 11 | Installation prise 380V | 4.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Réponse à MR C&I pour le placement de prises exérieur Bloc I et J, remorque mortuaire
Ant NOH | 12 | Ventillation des cabines haute tension | 4.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Réponse MR C&I sur - Résistance au feu des conduits de ventillation la nécessité d'avoir une ventillation suffissante dans les cabines HT. Résistance au feu des conduits d'aération des cabines
Ant NOH | 13 | Audit Energétique / PEB | 4.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Réponse MR C&I sur l'obligation d'une audit énergétique
Ant NOH | 14 | Entretien" installation de froid - HORECA | 8.1.2.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Avis concernant la non conformité des installations de froid. Retard dans les Ctl légaux. Carnet d'entretien non complets
Ant NOH | 15 | Servaco nv - Contact website | 8.1.1 | ADC DAEMS | Ongoing | Méthode d'céhantillonage des eaux usées du Quartier
Ant NOH | 16 | Bunker Med Installation de Gaz | 3.5 | ADC DAEMS | Ongoing | Placement de moustiquaires et changement des portes des blocs I et J
Ant NOH | 17 | Maintenance | 8.1.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Aération des locaux durant les activités journalières et charge des batterie en dehors des heuers de service
Ant NOH | 18 | Mag de Sto Produits S4 | 8.1.2 | ADC DAEMS | Ongoing | Aération des locaux
Ant NOH | 19 | 4MP400 - Afvoer vervuilolie in het kader van het contract AMST | 8.1.21 | ADC DAEMS | Ongoing | Possibilité de Stockage de l'huile au Parc à déchets
Ant NOH | 20 | Aanvraag tot toekenning van een toelage voor werken of prestaties van bijzonder gevaarlijk of ongezonde aard | 8.1.4 | ADC DAEMS | Done | Local médipage, désinfection; Déchets du Parc à déchets
Ant NOH | 21 | Action corrective - URGENTE - Local NB Bloc L-3 | 3.5 | ADC DAEMS | Ongoing | Remplacement des batteries du NB POWER SAFE 12 V 30 Ah : année +/- 1980, nettoyage complet du local, placement d'extinteurs à poudre
Ant NOH | 22 | Aerothermes bloc M | 8.1.2 | ADC DAEMS | Done | Actions correctives à exécuter rapidement pour un entretien
Ant NOH | 23 | Septobox et local médipage | 3.5 | ADC DAEMS | Done | Proposition pour un nettoyage avec désinfection de manière régulière
Ant NOH | 24 | Afschaffing parkeerplaatsen CDSCA | 9.4 | ADC DAEMS | Ongoing | Interdiction aux Veh de l'OCASC de sa garer dans le garage de l'UTB, tant qu'il n'y aura pas de mondification à la concession - Quid responsabilité Défense et/ou OCASC. Cadre lié au PE.
Ant NOH | 25 | Afvoer meubilair zonder bestemming DGHR blok R&S | 8.1.4 | ADC DAEMS | Done | Placement des containeurs, localisation et sécurité
Ant NOH | 26 | Ascenseur Hors service - CR | 8.1.6 | ADC DAEMS | Ongoing | Proposition d'enlèvement des batteries des acsenseurs hors pour des raisons de sécurité
Ant NOH | 27 | Assetisation Clean room | 8.1.2.3 | ADC DAEMS | Ongoing | Non-conformité des installations de froid suite aux Ctl non effectués
Ant NOH | 28 | Atelier potager - FEDASIL | 8.1.3.6 | ADC DAEMS | Done | Condition de placement, non utilisation d'herbicides et suivi par Niv C
Ant NOH | 29 | Cave FEDASIL K270A | 8.1.4.1 | ADC DAEMS | Done | Mise en ordre de la cave, procédure d'évacuation et concession
Ant NOH | 30 | Conduite de Gaz Labo | 8.1.18 | ADC DAEMS | Done | Proposition de suppression (fermeture complète) des arrivées de gaz dans les labo ou celui-ci n'est plus nécessaire
Ant NOH | 31 | Déploiement Gpt CIS | 3.3 | ADC DAEMS | Done | Sécurité Env, utilisation des espaces verts, replein GS, POC
Ant NOH | 32 | Aanvraag verlenging vergunning nr 11.14180: Uitvoeren landbouwactiviteiten-jullie input gevraagd | 8.1.3.6 | ADC DAEMS | Done | Accord concernant le renouvellement de la concession en respetant les différentes conditions, notament "Quantité de lisier, pesticide, engrais, …. épandus . Il est prévu une culture de blé et nous avons du maïs ? "

## 2016 - MTE Evere
Antenne | Nr | Actiepunt | Kerntaak | Ref takenrepertorium (kerntaak) | Ref | Owner | Status | Omschrijving?
MTE Evere | 1 | Coördinatie activiteiten MTE Evere en Ant NOH | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | 1 X per 2 maand : 11 Jan / 29 Apr
MTE Evere | 2 | Deelnemen Comdovergaderingen Bn HK KKE (CUB) | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | 8 X per jaar : 26 Jan / 26 Feb / 25 Mar / 12 Mei / 23 Jun / 22 Sep / 27 Okt en 13 Dec
MTE Evere | 3 | Deelnemen aan Kw Coördinatievergaderingen | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | 1 X per 6 weken : 28 Jan / 23 Feb / 24 Mar /
MTE Evere | 4 | REG : opvolgen verbruik mazout KKE | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy KKE (op elke CUB presentatie STAVAZA)
MTE Evere | 5 | REG : opvolgen verbruik elektriciteit KKE | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy KKE (op elke CUB presentatie STAVAZA)
MTE Evere | 6 | REG : opvolgen verbruik water KKE | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy KKE (op elke CUB presentatie STAVAZA)
MTE Evere | 7 | REG : opvolgen verbruik gas blok 1 | Y | 1 |  | MCED A | Ongoing | In cumul : SPOC Energy KKE (op elke CUB presentatie STAVAZA)
MTE Evere | 8 | Opvolgen milieu-aspecten werf overgang blok 1 op gas | Y | 1.2.9 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 9 | Opvolgen project bodemsanering blok 1 | Y | 1.2.8 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 10 | ELCI aanpassen | Y | 9 |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 11 | Coördinatie met site manager VEOLIA (UTO) | Y |  |  | MCED A | Ongoing | 1 à 2 X per maand
MTE Evere | 12 | Thematische CA-L : Airco's KKE | Y |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 13 | Conformiteitsaudit verdeelpompen StaPol KKE | Y |  |  | MCED A | Done | Verslag overgemaakt aan Comd TEB / Comd via mail van 14 Mar 16
MTE Evere | 14 | Deelname SACO 4 renovatiewerken blok 13 | Y |  |  | MCED A | Done | Meeting + bezoek werf : 6 Jan 16
MTE Evere | 15 | Conformiteitsstudie nieuwe afspuitplaats Vtg KKE | Y |  |  | MCED A | Done
MTE Evere | 16 | Cohesiedag Bn : Bezoek Fort Loncin | N |  |  | MCED A | Done | Cohesiedag 22 Mar 16
MTE Evere | 17 | Dag DGMR : Mgt Review | Y |  |  | MCED A | Done | Dag DGMR : 8 Mar 16
MTE Evere | 18 | Deelname klantendag Bn HK KKE | N |  |  | MCED A | Done | Klantendag : 27 Jan 16
MTE Evere | 19 | Deelname inspectie "preventie" ILE Bn HK KKE | N |  |  | MCED A | Done | Inspectie : 8 Mar 16 : input PsySoc
MTE Evere | 20 | Cumul : Advisor PsySoc van CO Bn HK KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Wetgeving PsySoc + inputs m.b.t. conflicten / interpersoonlijke problemen Bn HK
MTE Evere | 21 | Offr POC Organiseren Cash & Carry verkoop oud meubilair afvalpark KKE in kader van op norm brengen afvalpark KKE | N |  |  | MCED A | Done | Cash & Carry KKE : 27 Sep 16 / Meeting SDV 15 Jun 16 / Nota 1 : MITS 16-00216930 van 24 Jun 16 / Uitvoering werven Jul 16 / Nota 2 : MITS 16-00300146 van 16 sep 16 / Briefing 22 Sep 16 : duur Jun - Okt 16
MTE Evere | 22 | Coördinatie met MatBeh contracten afvalparken : MR C&I -I/S/E samen met nieuwe beheerder afvalpark | Y |  |  | MCED A | Done | Coördinatie 23 Mar 16 : overzicht contracten / controle in ILIAS / beschrijving procedures // Meeting met SDV op 7 Jun 16 : praktische uitwerking // Nota MITS 16-00216930 van 24 Jun 16 : order voorbereiding en dag van verkoop // 04 en 05 Jul leiding werf containerpark bij afwezigheid werfleider
MTE Evere | 23 | Deelname BOC 1 van 2016 | Y |  |  | MCED A | Done | BOC 1 : 24 Feb 16 : IMJV
MTE Evere | 24 | Opvolgen milieu-aspecten werf renovatie blok 13 keuken | Y |  |  | MCED A | Done | Jan-Jun 16
MTE Evere | 25 | Opvolgen werf vervangen citernes blok 16 | Y |  |  | MCED A | Ongoing | 15 Jun - eind Okt 16
MTE Evere | 26 | Opmaken aanvraag aanpassing MV BHG Bn HK KKE | Y |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 27 | Opmaken aanvraag aanpassing MV Vl Bn HK KKE | Y |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 28 | Opmaken aanvraag aanpassing MV Vl DGCom | Y |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 29 | Opmaken aanvraag MV BHG CPA | Y |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 30 | Aanvraag aan MR-Mgt effectenstudie Kl 1A BHG KKE | Y |  |  | MCED A | Done | Mail aan Maj Lagrou van 21 Apr 16
MTE Evere | 31 | Overgave-overname Ant Bxl | Y |  |  | MCED A | Ongoing | Do 28 Apr 16 / Wo 18 Mei 16 /
MTE Evere | 32 | Vergaderingen MCED Niv A | Y |  |  | MCED A | Done | Di 26 Apr 16
MTE Evere | 33 | Coördinatie noodplannen KKE | Y |  |  | MCED A | Done | Vrij 22 Apr 16
MTE Evere | 34 | Meeting site manager Veolia : Gas blok 1 / airco's KKE | Y |  |  | MCED A | Done | Ma 25 Apr 16
MTE Evere | 35 | Meeting SACO 4 : renovatiewerken keuken blok 4 | Y |  |  | MCED A | Done | Do 2 Jun 16
MTE Evere | 36 | Meeting Niv C CPA : Aanvraag MV CPA | Y |  |  | MCED A | Done | Vrij 13 Mei 16
MTE Evere | 37 | Coördinatie met SLPPT : CLP regelgeving | Y |  |  | MCED A | Ongoing | Vrij 20 Mei 16
MTE Evere | 38 | Meeting MR C&I : Afspuitplaats blok 16 | Y |  |  | MCED A | Done | Ma 23 Mei 16
MTE Evere | 39 | CA-L CPA in kader aanvraaag MV | Y |  |  | MCED A | Done | Di 7 Jun 16
MTE Evere | 40 | Rft MILENG aangevraagd om afvalpark KKE op norm te zetten | N |  |  | MCED A | Done
MTE Evere | 41 | CA-L Concessie Oasis Evere | Y |  |  | MCED A | Ongoing | CA-L van 3 Jun 16 / Mail aan Co Bn HK DefSt KKE van 3 Jun 16
MTE Evere | 42 | Milieu-incident werf citernes blok 16 : historisch | Y |  |  | MCED A | Done | Vaststelling 27 Jun 16 / BRS+Fax / Actie voor BBO /Sanering Jul 16
MTE Evere | 43 | Milieu-incident parking C | Y |  |  | MCED A | Done | Vaststelling 14 Mar 16 / BRS+Fax
MTE Evere | 44 | Overgave-overname Ant Bxl KMS | Y |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 45 | Organiseren meeting Niv C KKE | Y |  |  | MCED A | Done | Di 28 Jun 16
MTE Evere | 46 | Meeting CPA - MVA | Y |  |  | MCED A | Done | Di 6 Sep 16
MTE Evere | 47 | Meeting contract UTO | Y |  |  | MCED A | Done | Wo 7 Sep 16
MTE Evere | 48 | Meeting contract UTO - Follow-up | Y |  |  | MCED A | Done | Ma 10 Okt 16
MTE Evere | 49 | Serialisatie nieuwe watermeters blok 1-14 | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 50 | Proactieve milieu inspectie ILE | Y |  |  | MCED A | Done | Wo 23 Nov 17
MTE Evere | 51 | Audit Ant NOH door Mr-Mgt (ISO14001) | Y |  |  | MCED A | Done | Do 24 Nov 17
MTE Evere | 52 | Aanvragen en opvolgen herkeuringen 7 citernes KKE | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Dec 16
MTE Evere | 53 | Inventariseren stookinstallaties KKE voor serialisatie | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 54 | Achterstand keuringen liften KKE wegwerken | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Dec 16
MTE Evere | 55 | Veiligheidsdossiers liften aangemaakt | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Dec 16
MTE Evere | 56 | Aanvragen pictogrammen liften | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Dec 16
MTE Evere | 57 | Organiseren keuring en onderhoud HS KKE | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Dec 16 : uitvoering keuring en onderhoud 27 Dec 16
MTE Evere | 58 | Organiseren keuring en thermografie LS KKE | N |  |  | MCED A | Done
MTE Evere | 59 | Wegwerken WO's LS KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 60 | Organiseren keuring rolpoorten KKE | N |  |  | MCED A | Done | Sep-Okt 16 : uitvoering 13 Okt 16
MTE Evere | 61 | Inventariseren voor serialisatie hefbruggen KKE | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Dec 16
MTE Evere | 62 | TWEE hefbruggen voorbereiden voor verkoop | N |  |  | MCED A | Done | Jun - Sep 16
MTE Evere | 63 | Organiseren keuring TWEE hefbruggen < 500kg | N |  |  | MCED A | Done | Okt-Nov 16 : uitgevoerd 23 Nov 16
MTE Evere | 64 | Inventariseren voor serialisatie compressoren KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 65 | Inventariseren voor serilaisatie airco's KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 66 | Inventariseren voor serilalisatie vetafscheiders KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 67 | Inventariseren voor serilalisatie slibvangputten KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 68 | Inventariseren voor serialisatie KWS | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 69 | Organiseren keuringen TWEE bliksemafleiders KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 70 | Aanvraag serialisatie bliksemafleider blok 13 | N |  |  | MCED A | Ongoing | Okt-Dec 16
MTE Evere | 71 | Studie noodzaak bliksemafleider citernes blok 16 KKE | N |  |  | MCED A | Ongoing
MTE Evere | 72 | Serialisatie gasketels blok 1 KKE aanvragen | N |  |  | MCED A | Ongoing | Nov-Dec 16
MTE Evere | 73 | Declassering ILIAS oude citernes blok 16 | N |  |  | MCED A | Done | Nov-Dec 16
MTE Evere | 74 | CPA : bezoek installaties MVA | Y |  |  | MCED A | Done | Di 6 Dec 16
MTE Evere | 75 | Vorming MCED Bevekom : contract UTO | Y |  |  | MCED A | Done | Di 29 Nov 16
MTE Evere | 76 | Rondgang installaties inspectie ILE KKE | Y |  |  | MCED A | Done | Wo 30 Nov 16
MTE Evere | 77 | Vorming MCED : Brusselse Wetgeving | Y |  |  | MCED A | Done | Ma 12 Dec 16
MTE Evere | 78 | Vorming MCED : Vlarem update | Y |  |  | MCED A | Done | Ma 19 Dec 16
MTE Evere | 79 | Actie herkeuring citernes blok 4 (rood) : UTO | N |  |  | MCED A | Done | Di 12 Dec 16
MTE Evere | 80 | Wettelijke keuringen KKE bij MTE | N |  |  | MCED A | Done | Okt - Dec 16 : bij gebrek aan Ooffr 1e Ech

## Advies 2016 - MTE Evere
Antenne | Nr | Titel | Ref | Owner | Status | Omschrijving - link document
MTE Evere | 1 | Inputs objectieven MJAP Bn HK KKE 2016 |  | MCED A | Done | Mail aan Bn Comd van 5 Jan 16
MTE Evere | 2 | Inputs Infrawerken KKE |  | MCED A | Done | Mail aan Bn Comd van 5 Jan 16
MTE Evere | 3 | Advies aan Tech Off KMS - paradegrond KMS |  | MCED A | Done | Mail aan Kapt Evrard van 11 Jan 16
MTE Evere | 4 | Input onthaalbrochure Bn HK KKE |  | MCED A | Done | Mail aan S1 Bn HK KKE van 13 Jan 16
MTE Evere | 5 | Advies aan COMOPSAIR bestrijden lieveheersbeestjes blok 1 3e verdieping |  | MCED A | Done | Mail aan Hofmans Jan (Niv C COMOPSAIR) van 3 Mar 16
MTE Evere | 6 | Advies aan MR C&I gebruik elec. apparatuur in KKE |  | MCED A | Done | Mail aan Comd Bn HK / MR C&I - I/S/T van 2 Feb 16
MTE Evere | 7 | Advies aan MR C&I -INF-PRO oplaadpalen elec. Vtg KKE New |  | MCED A | Done | Mail aan Lt Kol Plouvier van 2 Feb 16
MTE Evere | 8 | Advies vervangen citernes blok 16 |  | MCED A | Done | MITS 16-00090932 van 9 Mar 16
MTE Evere | 9 | Advies aan DGHR m.b.t. afvalcontainers intern gebouw blok 4 KKE |  | MCED A | Done | Mail aan Van Gendt Steven (DGHR) van 2 Feb 16
MTE Evere | 10 | Advies ISO 14001 : Milieuaspectenregister aan Ant Zutendaal MTE Leopoldsburg |  | MCED A | Done | Mail aan Vanbaelen Denis (Niv B Ant zutendaal) van 25 Mar 16
MTE Evere | 11 | Advies aan MR C&I Rationeel Energiegebruik |  | MCED A | Done | MITS 16-00112982 van 24 Mar 16
MTE Evere | 12 | Advies nieuwe afspuitplaats blok 16 |  | MCED A | Done | Mail aan Caulaerts Pascal / Van Lierde Mario van 20 Apr 16
MTE Evere | 13 | Advies Kw Comd KMS : input milieuaspecten bouwproject naast KMS |  | MCED A | Done | Mail aan Kw Comd KMS van 1 Jun 16

## dropdown (hidden)
Planned | Y
Ongoing | N
Done
On Hold