PLAN LOCAL DE PRÉVENTION (PLP) VOLET A ANNÉE 2022

ORGANISME : DG Strat Com

| 22-DF-01 – Optimisation du SDGR au sein de la Défense |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités / Mission | Moyens (Mat, Pers, Budget) | Responsables | statut |
| 1 | Continuer la mise à jour des FPT et FF | Collaborateur EM Bien-Etre, Off HR, AsPrev | CO As Prev | continu |
| 2 | Continuer les analyses de risques sur les FPT | SLPPT,Collaborateur EM Bien-Etre, Offr HR,AsPrev | CO As Prev CSM | continu |
| 3 | Etablir un suivi du travail effectué | Offr HR,AsPrev | CO As Prev | continu |
| 4 | la phase d'initiation du nouveau SDGR | SIPPT | CO Coordinateur | continu |

| 21-MR-01 – Sécurité incendie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités / Mission | Moyens (Mat, Pers, Budget) | Responsables | statut |
| 1 | Informer | CO, AsPrev | AsPrev POC Incendie | Continu |
| 2 | Aider à la rédaction du PIU du quartier | Collaborateur EM Bien-Etre, AsPrev | SLPPT | Continu |
| 3 | Tester les procédures d’évacuation | SLPPT,AsPrev | SLPPT | Minimum annuel |

| 11-MR-01 – Ateliers avec des risques spécifiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités / Mission | Moyens (Mat, Pers, Budget) | Responsables | statut |
| 1 | Implémentation et suivi de la procédure spécifique concernant l’établissement d’un « Dossier d’atelier » (WDA) pour chacun des ateliers reconnus de la Défense. | SLPPT AsPrev CO S4 | CO As Prev | continu |
| 2 | Inventaire et mise en service du matériel de PHD | ,AsPrev SLPPT | CO As Prev | continu |
| 3 | Analyse ergonomique et des risques liés aux des postes de travail | ,AsPrev SLPPT | CO As Prev | continu |

| 21-MR-04 – Identification et évaluation des risques des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités / Mission | Moyens (Mat, Pers, Budget) | Responsables | statut |
| 1 | Cartographie de la problématique CMR (Inventaire des expositions prioritaires par agents et / ou activités en fonction de l'impact) | SLPPT, AsPrev | AsPrev | Continu |
| 2 | Systématiser la détection de nouvelles expositions potentielles dues aux agents achetés | SLPPT,Asprev | CO AsPrev | Continu |
| 3 | Systématiser l'évaluation des risques à un échelon le plus bas possible (approche à plusieurs niveaux) | SLPPT AsPrev | CO Asprev | continu |

| Lokaal Preventieplan (LPP) – Plan Local de Prévention (PLP) Luik B / Volet B JAAR/ANNEE: 2021 Blz/p.: / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisme : DG Strat Com |  |  |  |  |  |
| Item Nr en benaming N° et dénomination | Doelstelling/Objectif | Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Middelen/Moyens (materieel/matériel, personeel/personnel, financieel/financier) | Verantwoordelijke(n) Responsable(s) | Status1 |
| 22-DF-01 | Définir les risques génériques pour toutes les fonctions | Réalisation des AR et FPT Cartographie des ARL et ARG Transmission des données dans HRM. Réalisation brochure d’accueil nouvel arrivant Adaptation au nouveau SDGR. | EM officier bien-être Asprev S1 CO Groupe de travail SOBANE DEPARIS AMT SLPPT | Cdt Breuls AsPrv SIPPT | EC |
| 21-MR-01 | Plan incendie et PIU | Réalisation du plan incendie du Bloc 19 Inspection annuelle du matériel incendie Exercice annuel d’évacuation Collaboration avec le SLPPT au plan interne d’urgence Briefing et mise à jour des équipe d’intervention ainsi que le suivi des formation | POC incendie de l’unité SLPPT AsPrev | Adjt Remacle pour QRE AsPrev Civ Huysser Johnny | EC |
| 11-MR-01 | Mise en conformité des ateliers | Mise en service du matériel Inventaire du matériel Analyse de risque des postes de travail Analyse ergonomique des postes de travail. | Ligne hierachique Asprev SLPPT Amt | CO Ligne hierachique Asprev | EC |
| 24-MR-01 | Inventaire des produits dangereux | inventaire des produits dangereux évacuation des produits non utilisés mise à jour des fiches de sécurité des produits | SLPPT AsPrev | Ligne hierachique Asprev magasinier | EC |
| In uitvoering/en cours: EC Beëndigd/terminé: T Niet gestart/pas démarré: R |  |  |  |  |  |